## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | GUA240402491975 | Proyecto de inversión | 187830.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187830.9, modificado:187830.9}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN MINERAL DE POZOS, PRIMERAETAPA - 410363 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 410363 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.6, meta_modificada:109.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MINA, CALLE CENTENARIO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS SE , lon:-100.49643652, lat:21.22335502}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 187830.9 | 187830.9 | 187830.9 | 187830.9 | 187830.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-76, contratista:JOSÉ LUIS VEGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:189401.87, importe_modificado:189401.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.6}} | {2491975/proyecto_INICIO, 2491975/proyecto_PROCESO, 2491975/proyecto_FIN, 2491975/proyecto_INICIO, 2491975/proyecto_PROCESO, 2491975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491272 | Proyecto de inversión | 849606 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849606.0, modificado:849606.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VELASCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LA PAZ, COLONIA BANDA DE ABAJO, SEGUNDA ETAPA. - 445854 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 445854 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VELASCO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y , CALLE LUIS H. DUCOING LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA BANDA DE ABAJO UBICADA EN DIRECCIO, lon:-100.51845345, lat:21.30755077}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 849606 | 849606 | 849606 | 849606 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/SNC/AD/R33/FI/2024-105, contratista:JUAN SALINAS SERVÍN, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:570802.24, importe_modificado:570802.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2491272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO, CONSECUENTEMENTE NO SE HA EROGADO RECURSO ALGUNO Y AL MOMENTO EL CONTRATISTA AUN CUENTA CON PLAZO PARA INGRESAR SU PRIMERA ESTIMACION., trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Registrar momentos contables y contrato., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Registrar momentos contables y contrato., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Registrar momentos contables y contrato., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Registrar momentos contables y contrato., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491342 | Proyecto de inversión | 999910.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999910.62, modificado:999910.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, COMUNIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA. - 408861 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408861 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO 4 KM DESPUÉS DEL ENTRONQUE CON CARRETERA 57, lon:-100.64779279, lat:21.25565564}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999908.11 | 999908.11 | 999908.11 | 999908.11 | 999908.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-55, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999908.11, importe_modificado:999908.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} | {2491342/proyecto_INICIO, 2491342/proyecto_PROCESO, 2491342/proyecto_INICIO, 2491342/proyecto_FIN, 2491342/proyecto_PROCESO, 2491342/proyecto_FIN, 2491342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402493021 | Proyecto de inversión | 1999983.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999983.94, modificado:999983.94}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR CECYTE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 1A ETAPA - 412787 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 412787 | S | 1026 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CALLE RIO CARBONERA PLAZA PRINCIPAL SAN LUIS DE LA PAZ DIRÍGETE AL OES, lon:-100.53116314, lat:21.29305141}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999983.94 | 999991.97 | 999991.97 | 999991.97 | 136966.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-96, contratista:EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1999983.94, importe_modificado:1999983.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2493021/proyecto_PROCESO, 2493021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402493771 | Proyecto de inversión | 4299451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806836.53, modificado:1806836.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:2492615.07, modificado:2492615.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 414629 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 414629 | S | 174 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3251.0, meta_modificada:3251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:360, direccion:RANCHO SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTARA A 3.5 KILOMETROS DE LA ENTRADA DE SAN LUIS DE LA PAZ PUNTO GLORIETA INICIO DEL LIBRAMIENTO SUR POR CALLE BOULEV, lon:-100.52012845, lat:21.31974455}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1806836.53 | 1806836.53 | 1806836.53 | 1806836.53 | 211785.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/LS/ R33-FI Y GASTO CORRIENTE /2024-100, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:4299451.6, importe_modificado:4299451.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2275.0}} | {2493771/proyecto_PROCESO, 2493771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402492546 | Proyecto de inversión | 316764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316764.98, modificado:316764.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL SOL, CALLE LA HUERTA, CALLE LOS OLVERA, CALLE LOS MARTÍNEZ EN COLONIA CERRO PRIETO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA - 411851 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 411851 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CRUCE ENTRE EL LIBRAMIENTO SUR Y LA CARRETERA A POZOS SE DIRIGE POR EL LIBRAMIENTO SUR HACIA EL ORIENTE HASTA LA AVENI, lon:-100.49821304, lat:21.28223243}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 316764.98 | 316764.98 | 316764.98 | 316764.98 | 313362.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-89, contratista:JUAN MARTÍN LEOS REYNA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:316764.98, importe_modificado:316764.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {2492546/proyecto_INICIO, 2492546/proyecto_PROCESO, 2492546/proyecto_FIN, 2492546/proyecto_INICIO, 2492546/proyecto_FIN, 2492546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491344 | Proyecto de inversión | 999958.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999958.54, modificado:999958.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA - 408867 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408867 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO SAN ERNESTO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO SAN ERNESTO, 37915 SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 18., lon:-100.55030199, lat:21.14182488}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999958.54 | 999958.54 | 999958.54 | 999958.54 | 999958.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-27, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999958.54, importe_modificado:999958.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2491344/proyecto_INICIO, 2491344/proyecto_PROCESO, 2491344/proyecto_INICIO, 2491344/proyecto_FIN, 2491344/proyecto_PROCESO, 2491344/proyecto_FIN, 2491344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491477 | Proyecto de inversión | 234920.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234920.27, modificado:234920.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA EN LOCALIDAD DE LA ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA. - 409236 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 409236 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:RANCHO LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE RECORRE POR LA CALLE OCAMPO AL ORIENTE 2.75 KM. HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD LA ESCOBILLA., lon:-100.47398358, lat:21.21581775}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 234920.27 | 232938.46 | 232938.46 | 232938.46 | 117460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-11, contratista:SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:234920.27, importe_modificado:234920.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2491477/proyecto_FIN, 2491477/proyecto_INICIO, 2491477/proyecto_PROCESO, 2491477/proyecto_FIN, 2491477/proyecto_PROCESO, 2491477/proyecto_INICIO, 2491477/proyecto_PROCESO, 2491477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:La obra concluyó en abril, revisar si debe cerrarse el proyecto o caso contrario, agregar convenio modificatorio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402490736 | Proyecto de inversión | 499909.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499909.57, modificado:499909.57}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUN Y AREA EXTERIOR EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO - 407191 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 407191 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:814, direccion:CALLE GIRASOL RANCHO JARDINES DEL ALBA, 37915 JARDINES DEL ALBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A MINERAL DE POZOS Y CALLE GLADIOLA, CALLE ORQUIDEA DE LA SALIDA A MINERAL DE POZOS EN EL LIBRAMIENTO SUR SE RECORRE, lon:-100.49364829, lat:21.27116648}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 499909.57 | 499909.54 | 499909.54 | 499909.54 | 499909.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-28, contratista:CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499909.57, importe_modificado:499909.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2490736/proyecto_INICIO, 2490736/proyecto_PROCESO, 2490736/proyecto_FIN, 2490736/proyecto_INICIO, 2490736/proyecto_FIN, 2490736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402487806 | Proyecto de inversión | 5787659.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446914.82, modificado:1446914.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUAS RESIDUALES RURALES, monto:1446914.82, modificado:1446914.82}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893829.64, modificado:2893829.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE EL SAUZ TRES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 440005 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 440005 | S | 178 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5195.8, meta_modificada:5195.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:327, direccion:RANCHO EL SAUZ TRES, 37917 EL SAUZ TRES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 22.7 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A MANO DERECHA RECORRIENDO 1.44 KM. H, lon:-100.54209123, lat:21.08345343}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1501104.58 | 1501104.58 | 1501104.58 | 1501104.58 | 1501104.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0043-2024-004, contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5787659.27, importe_modificado:5787659.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5195.8}} | {2487806/proyecto_INICIO, 2487806/proyecto_FIN, 2487806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO FUE UNA OBRA EN LA CUAL EL MUNICIPIO PARTICIPO CON LA ASIGNACION DE RECURSO DADA LA CONCURRENCIA EN FAVOR DEL MUNICIPIO, SE HA SOLICITADO LA EVIDENCIA A LA CEAG., trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:La obra concluyó en noviembre, revisar si debe cerrarse el proyecto y agregar liga de evidencia de término o caso contrario, agregar convenio modificatorio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491859 | Proyecto de inversión | 3499557.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVO LOS ESPACIOS DE MI C, monto:1749778.91, modificado:1749778.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749778.91, modificado:1749778.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y ÁREA RECREATIVA PARA PARQUE EN COLONIA MAGISTERIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 410142 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 410142 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL FRENTE A LA PARROQ, lon:-100.51855513, lat:21.28955217}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3499557.82 | 3499557.82 | 3499557.82 | 3499557.82 | 3270546.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2024-74, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:3499557.82, importe_modificado:3499557.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2491859/proyecto_INICIO, 2491859/proyecto_FIN, 2491859/proyecto_INICIO, 2491859/proyecto_FIN, 2491859/proyecto_PROCESO, 2491859/proyecto_FIN, 2491859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación: Revisar monto modificado recurso estatal, el avance financiero debe ser del 100% para poder cerrar la obra y actualmente se reporta en 50%, ajustar conforme corresponda monto modificado estatal. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación: Revisar momento pagado VS importe total estimado acta entrega., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs5: {observación: Revisar momento pagado VS importe total estimado acta entrega., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación: Revisar momento pagado VS importe total estimado acta entrega., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación: Revisar momento pagado VS importe total estimado acta entrega., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | GUA240402490310 | Proyecto de inversión | 399383.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399383.99, modificado:399383.99}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA DE LAS PETACAS DERRAMADERO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.. PRIMERA ETAPA. - 406198 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 406198 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:394, direccion:RANCHO DERRAMADERO SEGUNDO INFIERNILLO, 37915 DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 23.6 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA C, lon:-100.50502162, lat:21.09554483}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 399383.99 | 399383.23 | 399383.23 | 399383.23 | 399383.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-07, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399383.99, importe_modificado:399383.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2490310/proyecto_INICIO, 2490310/proyecto_PROCESO, 2490310/proyecto_FIN, 2490310/proyecto_INICIO, 2490310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402472450 | Proyecto de inversión | 1699390.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699390.19, modificado:1699390.19}} | REPOSICIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE PIRULES, VISTA HERMOSA, BERLÍN, ESTANCIA DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA. - 405494 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 405494 | S | 147 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:141, direccion:RANCHO LOS PIRULES, 37914 LOS PIRULES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN APROX. 4.7 KM. RUMBO A SAN LUIS POTOSÍ HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS PIRULES A MANO IZQUIERDA., lon:-100.61697577, lat:21.31975055}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1699390.19 | 1699390.19 | 1699390.19 | 1699390.19 | 1694816.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-41, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1699390.19, importe_modificado:1699390.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {2472450/proyecto_INICIO, 2472450/proyecto_PROCESO, 2472450/proyecto_FIN, 2472450/proyecto_INICIO, 2472450/proyecto_PROCESO, 2472450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FALTA DE PAGO EL FINIQUITO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, para cerrar obra el avance financiero debe ser del 100%., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509237 | Proyecto de inversión | 998311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998311.2, modificado:998311.2}} | PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD SAN ANTONIO PRIMERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466111 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466111 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.6, meta_modificada:808.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:341, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO SAN ANTONIO PRIMERO, 37915 SAN ANTONIO PRIMERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE LOMAS DEL MARQUEZ, CALLE CORREGIDORA DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERE, lon:-100.5275147, lat:21.09585202}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 998311.2 | 998311.19 | 998311.19 | 998311.19 | 908190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-26, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999781.06, importe_modificado:999781.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.6}} | {2509237/proyecto_INICIO, 2509237/proyecto_PROCESO, 2509237/proyecto_INICIO, 2509237/proyecto_FIN, 2509237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402509243 | Proyecto de inversión | 2997545.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997545.89, modificado:2997545.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO. - 466144 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466144 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.68, meta_modificada:847.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:153, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO PUERTO BLANCO DOS, 37915 PUERTO BLANCO DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE CORREN 24.3 KM A, lon:-100.51979084, lat:21.08670348}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 2997545.89 | 2997545.89 | 2997545.89 | 2997545.89 | 1897545.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-33, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1897545.89, importe_modificado:1897545.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.68}} | {2509243/proyecto_INICIO, 2509243/proyecto_PROCESO, 2509243/proyecto_FIN, 2509243/proyecto_PROCESO, 2509243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FALTA DE PAGO EL FINIQUITO., trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar monto modificado, para cerrar la obra el avance financiero debe ser del 100%., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509248 | Proyecto de inversión | 799667.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799667.65, modificado:799667.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MINA, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466168 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466168 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.48, meta_modificada:419.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MINA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE VELASCO Y , CALLE GUANAJUATO DEL JARDÍN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MINA HASTA TOPAR CON EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO, lon:-100.51377255, lat:21.30300083}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 799667.65 | 799665.12 | 799665.12 | 799665.12 | 799665.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-35, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799667.65, importe_modificado:799667.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.48}} | {2509248/proyecto_INICIO, 2509248/proyecto_PROCESO, 2509248/proyecto_FIN, 2509248/proyecto_INICIO, 2509248/proyecto_FIN, 2509248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509259 | Proyecto de inversión | 499532.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499532.41, modificado:499532.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN COL. LUIS GONZAGA, CABECERA MUNICIPAL. - 466274 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466274 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO TEJA ZABRE CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE JUDITH HALUN HALUN, CALLE DEMETRIO VALLEJO PARTIENDO DE JARDÍN PRINCIPAL SOBRE LA CA, lon:-100.53393144, lat:21.29742689}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 499532.41 | 499532.41 | 499532.41 | 499532.41 | 499401.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-64, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499532.41, importe_modificado:499532.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2509259/proyecto_PROCESO, 2509259/proyecto_INICIO, 2509259/proyecto_FIN, 2509259/proyecto_INICIO, 2509259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FALTA DE PAGO EL FINIQUITO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar monto modificado, para cerrar la obra el avance financiero debe ser del 100%., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509264 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364000.0, modificado:364000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA DE GUADALUPE TRAMO CARR. ESTATAL CUARENTA Y SEIS A CALLE LA VIA EN LA LOCALID DE SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS. - 466289 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466289 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE PRIMERA DE GUADALUPE PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE SEGUNDA DE GUADALUPE DEL JARDIN C, lon:-100.4984661, lat:21.21770245}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 356160.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-36, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:364000.0, importe_modificado:364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.0}} | {2509264/proyecto_INICIO, 2509264/proyecto_PROCESO, 2509264/proyecto_FIN, 2509264/proyecto_INICIO, 2509264/proyecto_PROCESO, 2509264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:Verificar momentos contables VS acta entrega recepción. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:Verificar momentos contables VS acta entrega recepción. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:Verificar momentos contables VS acta entrega recepción. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs8: {observación:Verificar momentos contables VS acta entrega recepción. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | GUA240402509268 | Proyecto de inversión | 899566.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899566.59, modificado:899566.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LOCALIDAD DE LA ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466300 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466300 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCOBILLA - MINERAL DE POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE TOMA LA SALIDA HACIA E, lon:-100.47936084, lat:21.21715916}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 899566.59 | 899566.59 | 899566.59 | 899566.59 | 894411.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-38, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799567.29, importe_modificado:799567.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2509268/proyecto_INICIO, 2509268/proyecto_PROCESO, 2509268/proyecto_FIN, 2509268/proyecto_INICIO, 2509268/proyecto_FIN, 2509268/proyecto_PROCESO, 2509268/proyecto_FIN, 2509268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación: 1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación: 1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación: 1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación: 1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:Verificar momento pagado VS acta entrega, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:Verificar momento pagado VS acta entrega, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:Verificar momento pagado VS acta entrega, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs8: {observación:Verificar momento pagado VS acta entrega, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | GUA240402509272 | Proyecto de inversión | 999876.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999876.88, modificado:999910.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466327 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466327 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.87, meta_modificada:790.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:433, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNA, 37915 LA LAGUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LOS RIVERA, DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE RECORREN APROXIMADAMENTE 12.5 KM. RUMBO A SAN JOSE ITURBIDE , lon:-100.45914142, lat:21.11501254}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 999876.88 | 999876.88 | 999876.88 | 999876.88 | 999876.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-39, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999876.88, importe_modificado:999876.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.87}} | {2509272/proyecto_FIN, 2509272/proyecto_INICIO, 2509272/proyecto_PROCESO, 2509272/proyecto_FIN, 2509272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Verificar si ya está concluido el proyecto, el monto modificado y demás momentos contables deberán igualarse al monto pagado., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-12}, obs2: {observación:Verificar si ya está concluido el proyecto, se deberá actualizar estatus del contrato y registrar liga documento de evidencia de conclusión., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-12}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs6: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402466576 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS - 391761 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 391761 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:525, direccion:CALLE FRACCIONES 3 A INTERIOR SN RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 37917 NOMBRE DE DIOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA FRACCIONES 2 Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A LA CARRETERA 110 A MANO IZQUIERDA A LA ENTRA, lon:-100.62213334, lat:21.11295425}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466576/proyecto_INICIO, 2466576/proyecto_FIN, 2466576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402466894 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD BERLÍN - 392895 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 392895 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO REAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA BERLÍN, 37914 BERLÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LOS PINOS, CALLE LAS CHAVELITAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ CON , lon:-100.63678118, lat:21.31686205}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2466894/proyecto_INICIO, 2466894/proyecto_FIN, 2466894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468704 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CANTERA - 396681 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396681 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE ZARAGOZA 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37919 LA CANTERA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA , lon:-100.52553713, lat:21.40690756}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468704/proyecto_INICIO, 2468704/proyecto_PROCESO, 2468704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468728 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL VARAL LA MERCED - 396716 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396716 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL LA MERCED, 37915 EL VARAL (LA MERCED), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASTILLO Y CALLE CALLEJON DEL ROSAL, CALLE CALLE DEL RIO SE TOMA EL LIBRAMIENTO RUMBO, lon:-100.44100663, lat:21.19599022}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2468728/proyecto_INICIO, 2468728/proyecto_PROCESO, 2468728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469320 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESCONDIDITA - 398072 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398072 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:CALLE MOCTEZUMA 13 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDITA, 37914 LA ESCONDIDITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIVADA DE MOCTEZUMA CARRETERA 110 RUMBO DOLORES HIDALGO PA, lon:-100.62533934, lat:21.30128634}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469320/proyecto_PROCESO, 2469320/proyecto_FIN, 2469320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469471 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES - 398351 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398351 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE MORELOS 12 INTERIOR SN RANCHERIA LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES, 37914 LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TOMAMOS LA CARRETERA, lon:-100.70445976, lat:21.28874318}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2469471/proyecto_INICIO, 2469471/proyecto_FIN, 2469471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469664 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LUZ DE LA ESQUINA - 398825 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398825 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:AVENIDA DEL PROGRESO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ DE LA ESQUINA, 37915 LA LUZ DE LA ESQUINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JIMENEZ SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCIÓN A , lon:-100.49625259, lat:21.14319307}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2469664/proyecto_INICIO, 2469664/proyecto_FIN, 2469664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469955 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LABOR DE GAMBOA - 399489 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399489 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:81, direccion:CALLE XITLA 1 INTERIOR SN RANCHERIA LABOR DE GAMBOA, 37913 LABOR DE GAMBOA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TUXTLA Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA ANDALUCIA SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA 1102 SAN LUI, lon:-100.46483752, lat:21.43583144}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2469955/proyecto_INICIO, 2469955/proyecto_FIN, 2469955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402470015 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LAS PRESITAS - 399580 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399580 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS PRESITAS, 37913 LAS PRESITAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOMO LA CARRETERA AL CHUPADERO ANTES DE LA COMUNIDAD EL CHUPADERO TOMO LA DESVIACION MANO DERECHA CON RUMBO A , lon:-100.43402034, lat:21.49778695}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470015/proyecto_INICIO, 2470015/proyecto_FIN, 2470015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491787 | Proyecto de inversión | 249706.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249706.36, modificado:249706.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE LA ONZA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 1A ETAPA - 409969 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 409969 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:299, direccion:CAMINO TRAMO LA ONZA - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA ONZA, 37916 LA ONZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LAS INSTALACIÓNES DELA DGIMO. CONDUCIR HACIA EL BOULEVARD SIERA GOR, lon:-100.62904259, lat:21.45016642}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 249706.36 | 249706.38 | 249706.38 | 249706.38 | 249706.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-72, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:249921.76, importe_modificado:249921.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2491787/proyecto_INICIO, 2491787/proyecto_PROCESO, 2491787/proyecto_INICIO, 2491787/proyecto_FIN, 2491787/proyecto_PROCESO, 2491787/proyecto_FIN, 2491787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402500275 | Proyecto de inversión | 999325.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999325.82, modificado:999325.82}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PRODUCCION AGRICOLAEN MISION DE CHICHIMECAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO - 465875 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465875 | S | 530 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE UPAMADRE Y CALLE CAMINO REAL DE PLATA, LA COMUNIDAD MISION DE CHICHIMECAS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA C, lon:-100.48426323, lat:21.27767266}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 999325.82 | 999325.82 | 999325.82 | 999325.82 | 999325.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-78, contratista:JUAN SALINAS SERVÍN, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999325.82, importe_modificado:999325.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2500275/proyecto_FIN, 2500275/proyecto_INICIO, 2500275/proyecto_FIN, 2500275/proyecto_PROCESO, 2500275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402509208 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN, COL. LA ESPERANZA. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ. - 465959 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465959 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.3, meta_modificada:463.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PUEBLA DE LA GLORIETA DEL SEGURO SOCIAL SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR H, lon:-100.53543799, lat:21.28953923}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.3}} | {2509208/proyecto_INICIO, 2509208/proyecto_PROCESO, 2509208/proyecto_FIN, 2509208/proyecto_PROCESO, 2509208/proyecto_FIN, 2509208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402509247 | Proyecto de inversión | 359748.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359748.93, modificado:359748.93}} | REHABILITACION DE CAMINO A PALMILLAS CON BACHEO AISLADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466156 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466156 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO PALMILLAS - SAN JUAN DE LOS RANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO PALMILLAS, 37919 PALMILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A VICTORIA SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD, lon:-100.34378691, lat:21.46001698}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 359748.93 | 359748.93 | 359748.93 | 359748.93 | 359748.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-37, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:359748.93, importe_modificado:359748.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2509247/proyecto_INICIO, 2509247/proyecto_PROCESO, 2509247/proyecto_FIN, 2509247/proyecto_PROCESO, 2509247/proyecto_FIN, 2509247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467595 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL CHUPADERO - 394415 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394415 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CALLE HIDALGO 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA CARRETERA 11, lon:-100.4995699, lat:21.46255607}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2467595/proyecto_INICIO, 2467595/proyecto_FIN, 2467595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467672 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ERNESTO - 394602 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394602 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:188, direccion:CALLE CRUZ BLANCA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ERNESTO, 37915 SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE JOSE AUSENCIO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SAN ERNESTO TOMAMOS LA CARRETERA 110 RUMBO AL ENT, lon:-100.54445478, lat:21.14112441}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467672/proyecto_PROCESO, 2467672/proyecto_INICIO, 2467672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468161 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA NUEVA DEL SOL,MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ PRIMER ETAPA - 395659 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395659 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE BRAVO GIRANDO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE ALLEN, lon:-100.51947162, lat:21.28993034}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2024-03, contratista:ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2468161/proyecto_PROCESO, 2468161/proyecto_INICIO, 2468161/proyecto_FIN, 2468161/proyecto_PROCESO, 2468161/proyecto_FIN, 2468161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402468589 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD GARIBALDI EL CERRITO - 396491 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396491 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA GARIBALDI EL CERRITO, 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAQUIN Y CALLE SAN DIEGO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRE, lon:-100.45846221, lat:21.23878356}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2468589/proyecto_FIN, 2468589/proyecto_PROCESO, 2468589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469306 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESTANCIA DE LAS FLORES - 398030 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398030 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA DE LAS FLORES, 37914 LA ESTANCIA DE LAS FLORES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA JUAN Y BRECHA SAN JUAQUIN, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN, lon:-100.63290153, lat:21.34131787}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2469306/proyecto_INICIO, 2469306/proyecto_FIN, 2469306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469744 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ONZA - 399068 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399068 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL 35 INTERIOR SN RANCHERIA LA ONZA, 37916 LA ONZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN Y BRECHA SAN RAFAEL, BRECHA GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL 57 QUER, lon:-100.63029081, lat:21.4503813}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469744/proyecto_INICIO, 2469744/proyecto_PROCESO, 2469744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402490662 | Proyecto de inversión | 1448909.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448909.36, modificado:1448909.36}} | REHABILITACION DE CALLE EMETERIO PEREZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 407070 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 407070 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.58, meta_modificada:493.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO PEREZ CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE NAVARRO GUTIERREZ Y CALLE PLANTA SOLAR, CALLE VELASCO ORIENTE DEL JARDIN PRINICIPAL SE RECORRE LA, lon:-100.50725709, lat:21.29979565}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1448909.36 | 1448909.36 | 1448909.36 | 1448909.36 | 1448909.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-14, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999667.25, importe_modificado:1448909.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.58}} | {2490662/proyecto_FIN, 2490662/proyecto_INICIO, 2490662/proyecto_FIN, 2490662/proyecto_PROCESO, 2490662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Registrar convenio modificatorio. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402490769 | Proyecto de inversión | 398302.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398302.15, modificado:398302.15}} | CONTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TEJAS. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. CUARTA ETAPA. - 407259 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 407259 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:468, direccion:CALLE EL RECUERDO RANCHO SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, 37915 SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RECORREN 22.8 KM. HASTA EL ENTRONQUE CON EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA DANDO VUELTA A LA DERECHA RECO, lon:-100.4803629, lat:21.11081214}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 398302.15 | 398302.15 | 398302.15 | 398302.15 | 398302.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-20, contratista:CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:398302.15, importe_modificado:398302.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2490769/proyecto_INICIO, 2490769/proyecto_PROCESO, 2490769/proyecto_FIN, 2490769/proyecto_INICIO, 2490769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402490792 | Proyecto de inversión | 319926.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319926.5, modificado:319926.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTRELLA COL. LA MONTAÑITA, CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ - 407341 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 407341 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.76, meta_modificada:120.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE CANARIO, CALLE CRISTO REY DEL JARDIN PRINCIPAL SE VA HACIA EL SURESTE POR LA CALLE JIMENEZ , lon:-100.50658592, lat:21.29655509}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 319926.5 | 319926.5 | 319926.5 | 319926.5 | 319926.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-49, contratista:JUAN MARTÍN LEOS REYNA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:319926.5, importe_modificado:319926.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.76}} | {2490792/proyecto_INICIO, 2490792/proyecto_PROCESO, 2490792/proyecto_FIN, 2490792/proyecto_INICIO, 2490792/proyecto_PROCESO, 2490792/proyecto_FIN, 2490792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491924 | Proyecto de inversión | 159880.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159880.74, modificado:159880.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A PALOS ALTOS CON CAMINO A EL PATROCINIO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 410302 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 410302 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO PALOS ALTOS, 37917 LA PURÍSIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETER 57 SE DIRIGE RUMBO A QUERETARO RECORRIE, lon:-100.5866787, lat:21.18153299}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 159880.74 | 159880.74 | 159880.74 | 159880.74 | 159880.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-75, contratista:SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:139989.7, importe_modificado:139989.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2491924/proyecto_INICIO, 2491924/proyecto_FIN, 2491924/proyecto_INICIO, 2491924/proyecto_FIN, 2491924/proyecto_PROCESO, 2491924/proyecto_INICIO, 2491924/proyecto_PROCESO, 2491924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402500286 | Proyecto de inversión | 998558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998558.52, modificado:998558.52}} | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL CHUPADERO , MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO - 465914 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465914 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUANAJUATO, LA LOCALIDAD EL CHUPADERO SE LOCALIZA AL UNOS 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION S, lon:-100.4998428, lat:21.46237441}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 998558.52 | 998558.52 | 998558.52 | 998558.52 | 998558.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-09, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:998558.52, importe_modificado:998558.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2500286/proyecto_INICIO, 2500286/proyecto_PROCESO, 2500286/proyecto_FIN, 2500286/proyecto_INICIO, 2500286/proyecto_PROCESO, 2500286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402508295 | Acción | 149821.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149821.2, modificado:149821.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 460453 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 460453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 149821.2 | 149821.2 | 149821.2 | 149821.2 | 149821.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/EP/R33-FI/2024-46, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:149821.2, importe_modificado:149821.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2508295/proyecto_INICIO, 2508295/proyecto_FIN, 2508295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402508308 | Acción | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167040.0, modificado:167040.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 460480 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 460480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-50, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2508308/proyecto_INICIO, 2508308/proyecto_FIN, 2508308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509210 | Proyecto de inversión | 799589.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799589.51, modificado:799589.51}} | PAVIMENTACION DE CALLE JIQUILPAN, COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 465970 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465970 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IXMIQUILPAN Y CALLE RIO PANUCO, CALLE JALAPA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO A SAN JOSÉ ITURBIDE SE RECORREN DESDE E, lon:-100.50475476, lat:21.28243438}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 799589.51 | 799589.51 | 799589.51 | 799589.51 | 799589.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-16, contratista:RÍO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799589.51, importe_modificado:799589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.58}} | {2509210/proyecto_INICIO, 2509210/proyecto_PROCESO, 2509210/proyecto_FIN, 2509210/proyecto_INICIO, 2509210/proyecto_PROCESO, 2509210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402466012 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN NICOLAS DEL CARMEN - 390362 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 390362 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:203, direccion:CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL CARMEN, 37915 SAN NICOLÁS DEL CARMEN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO CARRETERA 110 DE SAN LUIS DE LA P, lon:-100.55236824, lat:21.26502632}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466012/proyecto_INICIO, 2466012/proyecto_FIN, 2466012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Revisar contrato no es legible. 2. Presentar liga de evidencia de término de contrato, se registra misma liga del contrato. 3. Revisar: en soporte se documenta acta entrega recepción, sin embargo el documento no corresponde a dicha acta, presentar registro de acta donde se visualice el monto de cierre del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-12}, obs2: {observación:Presentar fotografías de cada fase del proyecto donde se aprecie el proyecto de inversión correspondiente. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-12}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs6: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402466956 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD NORITA DEL REFUGIO - 393073 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393073 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:392, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA NORITA DEL REFUGIO, 37916 NORITA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZARAGOSA, PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ A CARRETERA 57 A 28.83 KM DEL PUENTE D, lon:-100.62265814, lat:21.43528663}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2466956/proyecto_INICIO, 2466956/proyecto_FIN, 2466956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467367 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PROVIDENCIA DE LOS MOLINA - 394045 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394045 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:152, direccion:CALLE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA PROVIDENCIA DE LOS MOLINA, 37917 PROVIDENCIA DE LOS MOLINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE IGNACIO PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA 110 A 8 K, lon:-100.63440778, lat:21.16161353}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2467367/proyecto_INICIO, 2467367/proyecto_FIN, 2467367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468100 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA - 395450 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395450 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:445, direccion:PRIVADA SAN JOSE 19 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA, 37914 SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAMOS LA CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA PAZDOLORES HIDALGO LLEGAN, lon:-100.62519774, lat:21.32879862}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2468100/proyecto_INICIO, 2468100/proyecto_FIN, 2468100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468363 | Proyecto de inversión | 10570583.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285291.96, modificado:5285291.96}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5285291.96, modificado:5285291.96}} | AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE MISION DE CHICHIMECAS Y PASO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ. - 349039 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 349039 | S | 5046 | 4851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5869.0, meta_modificada:5869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:CALLE MISION DE CHICHIMECAS RANCHERIA MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR Y , A LA COMUNIDAD SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 110 TRAMO SAN L, lon:-100.49212942, lat:21.29034364}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10570583.92 | 10570583.92 | 10570583.92 | 10570583.92 | 10570583.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/INPI/LP/2024-15/A1, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1.057058392E7, importe_modificado:1.057058392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5869.0}} | {2468363/proyecto_INICIO, 2468363/proyecto_FIN, 2468363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Documentar Acta de E-R de la Obra para cierre, trimestre:4.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Documentar Acta de E-R de la Obra para cierre, trimestre:4.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Documentar Acta de E-R de la Obra para cierre, trimestre:4.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Documentar Acta de E-R de la Obra para cierre, trimestre:4.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2025-01-18}, obs5: {observación:En evidencia de termino se vuelve a adjuntar el contrato ne lugar del acta E - R , revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:En evidencia de termino se vuelve a adjuntar el contrato ne lugar del acta E - R , revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:En evidencia de termino se vuelve a adjuntar el contrato ne lugar del acta E - R , revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs8: {observación:En evidencia de termino se vuelve a adjuntar el contrato ne lugar del acta E - R , revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | GUA240402468458 | Proyecto de inversión | 148350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148350.0, modificado:148350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ COLONIA LA PANORÁMICA - 396237 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396237 | S | 172 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOS PADRES INTERIOR SN COLONIA LA PANORÁMICA, 37903 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE CURA MERCADO PARTIENDO DEL CENTRO DE SAN LUIS DE LA PAZ DIRIGIRS, lon:-100.50611225, lat:21.30470489}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 148350 | 148350 | 148350 | 148350 | 148350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2468458/proyecto_PROCESO, 2468458/proyecto_FIN, 2468458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469236 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO - 397834 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 397834 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:253, direccion:CALLE EL MIRADOR 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CORREGIDORA TOMAR LA CARRETERA 110 RUMBO AL, lon:-100.52821656, lat:21.13611941}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469236/proyecto_FIN, 2469236/proyecto_PROCESO, 2469236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469260 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CRUZ DE GUERRERO - 397914 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 397914 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:CALLE GUERRERO 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DE GUERRERO, 37904 LA CRUZ DE GUERRERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL ESTADIO JUAREZ, SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO PAS, lon:-100.65993665, lat:21.3038211}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469260/proyecto_INICIO, 2469260/proyecto_FIN, 2469260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469330 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN RAFAEL DE FÁTIMA - 398102 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398102 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:360, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBERTO CHAVERO Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE SAN JAVIER C. DEGOLLADO. TOMA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU, lon:-100.5230766, lat:21.31963379}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469330/proyecto_INICIO, 2469330/proyecto_PROCESO, 2469330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402490614 | Proyecto de inversión | 449883.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449883.98, modificado:449883.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS, PRIMERA ETAPA. - 406989 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 406989 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE 4 VIENTOS PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASA SANTA Y , CALLE PROLONGACION OCAMPO DEL JARDIN CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZO, lon:-100.48970442, lat:21.22180997}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 449883.98 | 449883.98 | 449883.98 | 449883.98 | 449883.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-08, contratista:SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:449883.98, importe_modificado:449883.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2490614/proyecto_INICIO, 2490614/proyecto_PROCESO, 2490614/proyecto_FIN, 2490614/proyecto_INICIO, 2490614/proyecto_FIN, 2490614/proyecto_PROCESO, 2490614/proyecto_FIN, 2490614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402491307 | Proyecto de inversión | 999200.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999200.35, modificado:999200.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AVENA, FRACC. LA ESPIGA, CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA. - 408796 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408796 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.7, meta_modificada:1752.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CARTAMO Y CALLE TRIGO, CALLE AMARANTO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR RECORRIENDO 1.17 KM HA, lon:-100.52413146, lat:21.28559824}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999200.35 | 999200.35 | 999200.35 | 999200.35 | 999200.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-21, contratista:CÉSAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999200.49, importe_modificado:999200.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.7}} | {2491307/proyecto_INICIO, 2491307/proyecto_PROCESO, 2491307/proyecto_FIN, 2491307/proyecto_PROCESO, 2491307/proyecto_FIN, 2491307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402491381 | Proyecto de inversión | 1499992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499992.87, modificado:1499992.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ANA Y LOBOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., PRIMERA ETAPA - 408981 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408981 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EJIDO SANTA ANA Y LOBOS FRACCIÓN DE LOURDES, 37917 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A QUERETARO POR LA CARRETERA 57 SE, lon:-100.56622868, lat:21.12517786}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1499992.87 | 1499992.87 | 1499992.87 | 1499992.87 | 1499992.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-52, contratista:JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499992.87, importe_modificado:1499992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2491381/proyecto_INICIO, 2491381/proyecto_PROCESO, 2491381/proyecto_FIN, 2491381/proyecto_PROCESO, 2491381/proyecto_FIN, 2491381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402509207 | Proyecto de inversión | 299857.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299857.97, modificado:299857.97}} | EQUIPAMIENTO DE RED HIDRAULICA EN LOCALIDAD EL CHARCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 465958 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465958 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:266, direccion:CALLE EL CHARCO RANCHO EL CHARCO, 37917 EL CHARCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GUADALUPE, CALLE LAS FLORES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 14.14 KM. RUMBO A QUERETARO SE GIRA A MANO , lon:-100.59398343, lat:21.15320466}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 299857.97 | 299857.97 | 299857.97 | 299857.97 | 299857.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-02, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:299857.97, importe_modificado:299857.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2509207/proyecto_INICIO, 2509207/proyecto_FIN, 2509207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402509216 | Proyecto de inversión | 999993.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.4, modificado:999993.4}} | PAVIMENTACION DE CALLE RIO CARBONERA, COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 465994 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465994 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.25, meta_modificada:598.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIO CARBONERA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE RIO SANTA MARIA, CALLE RIO MANZANARES DE LA GLORIETA DEL SEGURO SOCIAL SE VA POR EL , lon:-100.53388767, lat:21.29232077}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 999993.4 | 999993.4 | 999993.4 | 999993.4 | 999993.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-18, contratista:JUAN MARTÍN LEOS REYNA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999993.4, importe_modificado:999993.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.25}} | {2509216/proyecto_INICIO, 2509216/proyecto_PROCESO, 2509216/proyecto_FIN, 2509216/proyecto_INICIO, 2509216/proyecto_PROCESO, 2509216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402509242 | Proyecto de inversión | 997734.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997734.76, modificado:997734.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS, COL. INSURGENTES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466136 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466136 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.12, meta_modificada:275.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA CALERA, CALLE VELASCO ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE MINA HACIA, lon:-100.50474729, lat:21.30397763}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 997734.76 | 997734.76 | 997734.76 | 997734.76 | 997734.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-34, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:997734.76, importe_modificado:997734.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.12}} | {2509242/proyecto_INICIO, 2509242/proyecto_PROCESO, 2509242/proyecto_FIN, 2509242/proyecto_PROCESO, 2509242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509245 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466150 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466150 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LA CEBADA - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA CEBADA, 37915 LA CEBADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 27.2 KM. H, lon:-100.53567022, lat:21.10609696}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-63, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}} | {2509245/proyecto_PROCESO, 2509245/proyecto_FIN, 2509245/proyecto_INICIO, 2509245/proyecto_FIN, 2509245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467468 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL CHARCO - 394201 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394201 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:266, direccion:CALLE GUADALUPE 10 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 37917 EL CHARCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LAS FLORES, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA CARRET, lon:-100.59328478, lat:21.15329457}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467468/proyecto_INICIO, 2467468/proyecto_FIN, 2467468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468146 | Proyecto de inversión | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL JARDÍN - 395634 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395634 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:CALLE JARDIN 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL JARDÍN, 37914 EL JARDÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRERA Y CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-100.58615598, lat:21.26348855}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2468146/proyecto_INICIO, 2468146/proyecto_FIN, 2468146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468212 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RANGELES - 395761 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395761 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAS EL LIBRAMIENTO RUMBO A LA COMUNIDAD MISION DE CHICHIMECAS CONTINUAMOS RUMBO A LA, lon:-100.40456229, lat:21.37544612}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2468212/proyecto_INICIO, 2468212/proyecto_FIN, 2468212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468460 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EX HACIENDA DE SANTA ANA SANTA ANA Y LOBOS - 396242 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396242 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:209, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EX-HACIENDA DE SANTA ANA SANTA ANA Y LOBOS, 37917 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA , lon:-100.56956535, lat:21.12503776}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2468460/proyecto_INICIO, 2468460/proyecto_FIN, 2468460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468688 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL TEPETATE - 396651 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396651 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:CALLE LAS JACARANDAS 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPETATE, 37915 EL TEPETATE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIAS Y , TOMAMOS LA CARRETERA MINERAL DE POZOSSAN JOSE ITURBIDE COMO A 6 KM SE CRUZA EL PUEBLO D, lon:-100.4723965, lat:21.10969374}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2468688/proyecto_INICIO, 2468688/proyecto_PROCESO, 2468688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469779 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA PEÑITA - 399140 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399140 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE MARMOL 37 INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑITA, 37916 LA PEÑITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE VISTA DE LAS FLORES SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.6249881, lat:21.41822062}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469779/proyecto_INICIO, 2469779/proyecto_FIN, 2469779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469971 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO - 399512 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399512 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:623, direccion:CALLE GUANAJUATO 9 INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 37918 MAGUEY BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HERMOSILLO, CALLE PRINCIPAL TOMAMOS EL BOULEVARD SAN ISIDRO RUMBO AL TOREADOR DE ENMEDIO D, lon:-100.56082907, lat:21.31881195}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469971/proyecto_PROCESO, 2469971/proyecto_INICIO, 2469971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402480926 | Proyecto de inversión | 999980.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999980.22, modificado:999980.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CERRITO, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 426366 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 426366 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.4, meta_modificada:627.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:192, direccion:CALLE EL CERRITO RANCHO SAN ISIDRO, 37914 SAN ISIDRO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DE LA CRUZ DEL CRUCE ENTRE LA CALLE GUERRERO Y EL BOULEVARD SAN ISIDRO SE RECORREN 8 KM. HAS, lon:-100.54643092, lat:21.37117242}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999980.22 | 999980.22 | 999980.22 | 999980.22 | 999980.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-56, contratista:JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999980.22, importe_modificado:999980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.4}} | {2480926/proyecto_INICIO, 2480926/proyecto_PROCESO, 2480926/proyecto_FIN, 2480926/proyecto_INICIO, 2480926/proyecto_PROCESO, 2480926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402491580 | Proyecto de inversión | 499991.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499991.67, modificado:499991.67}} | SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COM. MISIÓN DE CHICHIMECAS EL COLMENERO, SÉPTIMA ETAPA - 409453 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 409453 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DESDE LA GASOLINERA ETI ESCUELA TELESECUNDARIA 25 SEGUIR SOB, lon:-100.49876776, lat:21.28781247}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 499991.67 | 499991.67 | 499991.67 | 499991.67 | 499991.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-66, contratista:JUAN SALINAS SERVÍN, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499991.67, importe_modificado:499991.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2491580/proyecto_INICIO, 2491580/proyecto_PROCESO, 2491580/proyecto_INICIO, 2491580/proyecto_FIN, 2491580/proyecto_PROCESO, 2491580/proyecto_FIN, 2491580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402492424 | Proyecto de inversión | 999916.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999916.65, modificado:999916.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ, COLONIA SAN IGNACIO CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., 3RA. ETAPA - 411579 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 411579 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN IGNACIO AL SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA CALLE ALLENDE SE CRUZA EL LIBRAMIEN, lon:-100.53042616, lat:21.28518523}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999916.65 | 999916.65 | 999916.65 | 999916.65 | 999916.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-83, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999916.65, importe_modificado:999916.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {2492424/proyecto_FIN, 2492424/proyecto_PROCESO, 2492424/proyecto_INICIO, 2492424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:GUA240402492424, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:GUA240402492424, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402498448 | Acción | 499219.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499219.51, modificado:499219.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 460392 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 460392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 499219.51 | 499219.51 | 499219.51 | 499219.51 | 499219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-01, contratista:DEL VALLE INGENIERÍA Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499219.51, importe_modificado:499219.51}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2498448/proyecto_PROCESO, 2498448/proyecto_FIN, 2498448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402498467 | Acción | 244694.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244694.9, modificado:244694.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 460431 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 460431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 244694.9 | 244694.9 | 244694.9 | 244694.9 | 244694.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/EP/R33-FI/2024-40, contratista:CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:244694.9, importe_modificado:244694.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2498467/proyecto_INICIO, 2498467/proyecto_PROCESO, 2498467/proyecto_FIN, 2498467/proyecto_INICIO, 2498467/proyecto_PROCESO, 2498467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402467273 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PRAGA - 393842 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393842 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRAGA, 37914 PRAGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PRAGA SE UBICA EN DIRECCION AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM TOMAMOS LA CARRETERA 110 DE LA CAB, lon:-100.67692883, lat:21.34071346}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467273/proyecto_PROCESO, 2467273/proyecto_INICIO, 2467273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467283 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD POZO HONDO EX HACIENDA DE POZO HONDO - 393852 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393852 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA POZO HONDO EX-HACIENDA DE POZO HONDO, 37916 POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ SAN ISIDRO, lon:-100.60669786, lat:21.40876184}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2467283/proyecto_PROCESO, 2467283/proyecto_INICIO, 2467283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467450 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO - 394173 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394173 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:174, direccion:CALLE JESUS ORTA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO, 37913 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LAZARO CARDENAS CARRETERA 110 SAN LUIS , lon:-100.44792819, lat:21.38357764}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2467450/proyecto_PROCESO, 2467450/proyecto_INICIO, 2467450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467514 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL CHIMAL - 394288 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394288 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHIMAL, 37917 EL CHIMAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA GUADALUPE Y BRECHA SAN ANTONIO, BRECHA PRINCIPAL SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA C, lon:-100.64413501, lat:21.18034556}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2467514/proyecto_INICIO, 2467514/proyecto_FIN, 2467514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467584 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA - 394395 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394395 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:527, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 37917 SAN ANTONIO DE PADUA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA PADUA Y , PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMANDO LA CARRETERA 57 A 3KM A MANO DERECHA SE E, lon:-100.62906549, lat:21.11356669}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2467584/proyecto_INICIO, 2467584/proyecto_FIN, 2467584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467668 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD CURINITH - 394599 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394599 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:261, direccion:CALLE 10 DE MAYO 3 INTERIOR SN RANCHERIA CURINITH, 37917 CURINITH, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y CALLE ORIENTE, CALLEJON 10 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA ESTATAL 110 Y LUEG, lon:-100.5760508, lat:21.19158903}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467668/proyecto_FIN, 2467668/proyecto_INICIO, 2467668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467686 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ISIDRO - 394648 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394648 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:192, direccion:CALLE 05 DE JULIO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 37914 SAN ISIDRO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE LA CENTRAL Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE DEL CERRITO DIRIGIRSE AL NORDESTE SANTA ANA ZARAGOSAS A 90 ME, lon:-100.54822613, lat:21.37127203}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467686/proyecto_INICIO, 2467686/proyecto_FIN, 2467686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467701 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL DURAZNITO - 394688 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394688 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL DURAZNITO, 37916 EL DURAZNITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA ALLENDE Y BRECHA LOS PINOS, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA ESTATAL 68 SAN LUI, lon:-100.49276301, lat:21.5144943}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467701/proyecto_INICIO, 2467701/proyecto_FIN, 2467701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468094 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL HUIZACHAL DE SANTA ANA - 395440 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395440 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:533, direccion:CALLE GUERRERO 32 INTERIOR SN RANCHERIA EL HUIZACHAL DE SANTA ANA, 37917 EL HUIZACHAL DE SANTA ANA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE CALZADA, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN L, lon:-100.57310946, lat:21.11741055}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2468094/proyecto_FIN, 2468094/proyecto_PROCESO, 2468094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468169 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN EL CASCARERO - 395672 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395672 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:196, direccion:CALLE CENTRAL 19 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN EL CASCARERO, 37914 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL CASCARERO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE GARCIA Y CALLE BRAVO, CALLE SAN LUIS TOMAMOS EL BOULEVARD , lon:-100.56040646, lat:21.33097652}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2468169/proyecto_INICIO, 2468169/proyecto_FIN, 2468169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468206 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN Y FORTUNA - 395750 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395750 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:459, direccion:CALLE APASEO DEL ALTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN Y FORTUNA, 37915 SAN JUAN Y FORTUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL REAL, SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA SAN JOSE A 25 KM ENTRADA AL JARALILL, lon:-100.49036621, lat:21.1226064}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2468206/proyecto_INICIO, 2468206/proyecto_FIN, 2468206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468621 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL TOREADOR DE ABAJO - 396554 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396554 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:227, direccion:CALLE SAN LUIS 12 INTERIOR SN RANCHERIA EL TOREADOR DE ABAJO, 37914 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE TAMAULIPAS TOMAMOS BOULEVARD SAN ISIDRO RUMBO AL FRACCIONAMIENTO, lon:-100.54863281, lat:21.32427231}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2468621/proyecto_INICIO, 2468621/proyecto_FIN, 2468621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468671 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CRUZ - 396636 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396636 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:331, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO DE LA CRUZ, 37913 SAN PEDRO DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA SAN JUAN, CALLE JESUS ORTA CARRETERA 110 CAÑADA DE MORENO A 12. 2 KM AL MA, lon:-100.44459871, lat:21.38556227}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2468671/proyecto_PROCESO, 2468671/proyecto_INICIO, 2468671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468748 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CIÉNEGA - 396756 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396756 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE MAYO 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37913 LA CIÉNEGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA GONZALEZ, CALLE PARAISO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA 110 SAN LUIS , lon:-100.48024998, lat:21.30108289}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2468748/proyecto_INICIO, 2468748/proyecto_PROCESO, 2468748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469475 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTA BRÍGIDA - 398355 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398355 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:210, direccion:CALLE SAN ANDRES INTERIOR SN RANCHERIA SANTA BRÍGIDA, 37915 SANTA BRÍGIDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SANTO TOMAS, TOMANDO LA CARRETERA DOLORES HIDALGO SAN LUIS DE LA PAZ LIBRAMIENTO SUR ME, lon:-100.46528362, lat:21.23066006}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469475/proyecto_PROCESO, 2469475/proyecto_INICIO, 2469475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469634 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTA ISABEL - 398735 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398735 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:804, direccion:CALLE DIVISON DEL NORTE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ISABEL, 37914 SANTA ISABEL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOSA Y CALLE ABRIL, CALLE MAYO TOMANDO LA CALLE DE GUERRERO. TOMANDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y C. C, lon:-100.50697618, lat:21.3110212}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469634/proyecto_PROCESO, 2469634/proyecto_INICIO, 2469634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469755 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 399085 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:214, direccion:CALLE BOVEDA INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37913 SANTIAGUILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN JUAN Y CALLE LA PAZ, BRECHA SAN AGUSTIN CARRETERA SAN LUIS A VICTORIA 110 KM 6 APROXIMADAMENTE MARGEN IZQUIERDO, lon:-100.43077597, lat:21.43074473}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469755/proyecto_INICIO, 2469755/proyecto_FIN, 2469755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469906 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA - 399388 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399388 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:238, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA, 37913 ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CORREGIDORA CARRETERA SAN LUIS VICT, lon:-100.42823665, lat:21.38391193}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2469906/proyecto_INICIO, 2469906/proyecto_FIN, 2469906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402481177 | Proyecto de inversión | 519842.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519842.26, modificado:519842.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMELLÓN DEL BOULEVARD SIERRA GORDA SEGUNDA ETAPA - 426759 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 426759 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.82, meta_modificada:649.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD SIERRA GORDA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR, CALLE DEGOLLADO DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE HIDALGO RUMBO , lon:-100.52782282, lat:21.29598959}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 519842.26 | 519842.26 | 519842.26 | 519842.26 | 519842.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-42, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:549999.78, importe_modificado:549999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.82}} | {2481177/proyecto_PROCESO, 2481177/proyecto_FIN, 2481177/proyecto_PROCESO, 2481177/proyecto_INICIO, 2481177/proyecto_PROCESO, 2481177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402490869 | Proyecto de inversión | 999592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999592.53, modificado:999592.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINICIPAL A LOCALIDAD DE CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SEGUNDA ETAPA - 407514 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 407514 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA DEL REFUGIO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARR, lon:-100.5287691, lat:21.13422306}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999592.53 | 999592.53 | 999592.53 | 999592.53 | 999592.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-61, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999592.53, importe_modificado:999592.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2490869/proyecto_PROCESO, 2490869/proyecto_INICIO, 2490869/proyecto_FIN, 2490869/proyecto_INICIO, 2490869/proyecto_PROCESO, 2490869/proyecto_FIN, 2490869/proyecto_INICIO, 2490869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491329 | Proyecto de inversión | 498257.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498257.86, modificado:498257.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD DOLORES SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., SEGUNDA ETAPA - 408843 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408843 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO CARR SAN LUIS SAN JOSE - DOLORES SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO DOLORES SAN JUAN, 37915 DOLORES SAN JUAN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUR DE LA CIUDAD EN LA CARRETERA A SAN , lon:-100.46553461, lat:21.12778461}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 498257.86 | 498257.86 | 498257.86 | 498257.86 | 498257.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-24, contratista:CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:498257.86, importe_modificado:498257.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2491329/proyecto_INICIO, 2491329/proyecto_PROCESO, 2491329/proyecto_FIN, 2491329/proyecto_INICIO, 2491329/proyecto_PROCESO, 2491329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402492396 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, SANTA HELENA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 411469 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 411469 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.3, meta_modificada:1014.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTEROIDE Y , CALLE SANTA CRUZ DEL JARDIN PRINCIPAL SE VA POR LA CALLE MINA HASTA LA CALLE VELASCO GIRANDO A MANO DERECHA E I, lon:-100.51380492, lat:21.31106025}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-77, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.3}} | {2492396/proyecto_PROCESO, 2492396/proyecto_FIN, 2492396/proyecto_INICIO, 2492396/proyecto_PROCESO, 2492396/proyecto_FIN, 2492396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402509115 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MILPILLAS - 465472 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MILPILLAS, 37913 MILPILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CARRETERA SAN ISIDRO RUMBO A LA SALITRERA TRAMO 68 PASANDO LA COMUNIDAD LABOR DE GAMBOA APROXIMADAMENRE 54 MIN EN , lon:-100.41234294, lat:21.46566556}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2509115/proyecto_INICIO, 2509115/proyecto_FIN, 2509115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509238 | Proyecto de inversión | 1499847.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499847.1, modificado:1499847.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL LA LEONA ESTACIÓN DE LOURDES SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466116 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466116 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO LA LEONA - ESTACION DE LOURDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA LEONA, 37914 LA LEONA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 57 RUMBO A DOLORES HIDALGO SE RECORREN 1, lon:-100.69620343, lat:21.30658714}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1499847.1 | 1499847.1 | 1499847.1 | 1499847.1 | 1499847.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-29, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499847.1, importe_modificado:1499847.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2509238/proyecto_INICIO, 2509238/proyecto_PROCESO, 2509238/proyecto_FIN, 2509238/proyecto_PROCESO, 2509238/proyecto_FIN, 2509238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402510368 | Proyecto de inversión | 3288106.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL HIDRAULICO DE GTO, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588106.99, modificado:588106.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, SAN LUIS DE LA PAZ, SAN NICOLAS DEL CARMEN ETAPA 3 - 412016 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 412016 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2297.8, meta_modificada:2297.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:203, direccion:RANCHO SAN NICOLÁS DEL CARMEN, 37915 SAN NICOLÁS DEL CARMEN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE EL BLVD. SIERRA GORDA TOMA EL LIB. SUR DIRECCIÓN A SAN IGNACIO POR LA CALLE ALLENDE SE CRUZA AV. J. CLOUTHIER COL. , lon:-100.5522344, lat:21.2589456}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3288106.99 | 3288106.99 | 3288106.99 | 3288106.99 | 3288106.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/CEAG/AD/R33-FI /2024-91, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:2838288.28, importe_modificado:2838288.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2297.8}} | {2510368/proyecto_PROCESO, 2510368/proyecto_INICIO, 2510368/proyecto_PROCESO, 2510368/proyecto_FIN, 2510368/proyecto_INICIO, 2510368/proyecto_FIN, 2510368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico VS avance financiero, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Registrar liga de evidencia de termino. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:Registrar liga de evidencia de termino. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:Registrar liga de evidencia de termino. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}, obs5: {observación:Registrar liga de evidencia de termino. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | GUA240402466325 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MARAVILLAL - 391060 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 391060 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR 2 RANCHERIA MARAVILLAL, 37914 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZARAGOSA, CALLE HERMOSILLO CARRETERA 110 SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ A 4.9 KILOMETROS EN D, lon:-100.56196131, lat:21.28325211}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2466325/proyecto_INICIO, 2466325/proyecto_FIN, 2466325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402466561 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS - 391681 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 391681 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:CALLE JIMENEZ INTERIOR SN PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CHUPITANTEGUA Y CALLE JILGUERO, CALLE MOCTEZUMA PARTIENDO DE LA CALLE ZARAGOSA ALDAMA A 1.4 KM TOMAN, lon:-100.49373875, lat:21.2877285}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2466561/proyecto_INICIO, 2466561/proyecto_FIN, 2466561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467016 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PASO COLORADO - 393244 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393244 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:127, direccion:CALLE SABINO 1 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PASO COLORADO, 37915 PASO COLORADO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO BALINO Y CALLE CAMINO REAL DE LA PLATA, CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD PASO COLORADO SE , lon:-100.48240264, lat:21.27030529}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467016/proyecto_INICIO, 2467016/proyecto_FIN, 2467016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467390 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PURÍSIMA DE CERRO GRANDE - 394073 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394073 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:567, direccion:CALLE SAN MIGUELITO RANCHERIA PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, 37915 PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE CERRO GRANDE TOMAMOS EL LIBRAMIENTO SU, lon:-100.52957431, lat:21.2693899}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467390/proyecto_INICIO, 2467390/proyecto_FIN, 2467390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467394 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EJIDO SANTA ANA Y LOBOS FRACCIÓN DE LOURDES - 394080 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394080 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:428, direccion:CALLE LUIS H. DUCOING 12 INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SANTA ANA Y LOBOS FRACCIÓN DE LOURDES, 37917 EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN AVENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-100.62079066, lat:21.12739269}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2467394/proyecto_FIN, 2467394/proyecto_INICIO, 2467394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467510 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS - 394274 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394274 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:177, direccion:CALLE CUAHTEMOC INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS, 37916 SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE HIDALGO, SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI 57 , lon:-100.6750134, lat:21.40046964}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467510/proyecto_INICIO, 2467510/proyecto_FIN, 2467510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469700 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA MESA DE JESÚS - 398956 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398956 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:CALLE MESA DE JESUS 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA MESA DE JESÚS, 37913 LA MESA DE JESÚS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SAN MATEO, BRECHA SAN JUAN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A L, lon:-100.44056986, lat:21.50347075}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469700/proyecto_INICIO, 2469700/proyecto_FIN, 2469700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469865 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA SEMITA - 399330 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399330 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:216, direccion:CALLE ZARAGOZA 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SEMITA, 37915 LA SEMITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA 1, lon:-100.41408219, lat:21.23292573}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2469865/proyecto_FIN, 2469865/proyecto_PROCESO, 2469865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469991 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 399531 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399531 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:295, direccion:CALLE LOS PINOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37916 LAS NEGRITAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE ABUNDANCIA, CALLE PRINCIPAL SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL 57, lon:-100.61490394, lat:21.46138869}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469991/proyecto_PROCESO, 2469991/proyecto_FIN, 2469991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402481258 | Proyecto de inversión | 999388.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999388.71, modificado:1281929.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE DERRAMADERO SEGUNDO, PRIMERA ETAPA - 426885 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 426885 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:394, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), 37915 DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE BENITO JUAREZ DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 2, lon:-100.51374956, lat:21.09539474}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999388.71 | 1281929.82 | 1281929.82 | 1281929.82 | 1281929.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-60, contratista:CÉSAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999388.71, importe_modificado:999388.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.0}} | {2481258/proyecto_INICIO, 2481258/proyecto_PROCESO, 2481258/proyecto_FIN, 2481258/proyecto_PROCESO, 2481258/proyecto_FIN, 2481258/proyecto_INICIO, 2481258/proyecto_PROCESO, 2481258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico vs avance financiero. Solamente si el proyecto se encuentra concluido al 100% registrar evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402481341 | Proyecto de inversión | 1188590.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188590.88, modificado:1188591.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL TOREADOR DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, PRIMERA ETAPA - 427080 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 427080 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TOREADOR DE ARRIBA, 37913 TOREADOR DE ARRIBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA CALLE GUERRERO SE VA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA A SAN ISIDRO Y SE RECORRE 2.81 KM. HASTA LA ENTRADA A , lon:-100.5293814, lat:21.32921436}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1188591.88 | 1188591.88 | 1188591.88 | 1188591.88 | 1188591.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-54, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1188591.88, importe_modificado:1188591.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2481341/proyecto_INICIO, 2481341/proyecto_PROCESO, 2481341/proyecto_FIN, 2481341/proyecto_INICIO, 2481341/proyecto_PROCESO, 2481341/proyecto_FIN, 2481341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico VS avance financiero. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491321 | Proyecto de inversión | 1710009.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710009.73, modificado:1710009.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION GALEANA COL. ALAMOS CABECERA MPAL. MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA. - 408827 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408827 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 COLONIA LA ESPERANZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CEDRO, CALLE EUCALIPTO POR EL LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE RECORREN A, lon:-100.52084002, lat:21.28575778}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1710009.73 | 1710009.73 | 1710009.73 | 1710009.73 | 1710009.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-23, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1710009.73, importe_modificado:1710009.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2491321/proyecto_PROCESO, 2491321/proyecto_INICIO, 2491321/proyecto_FIN, 2491321/proyecto_PROCESO, 2491321/proyecto_FIN, 2491321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402491692 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL INTERNADO, COL. INTERNADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO - 409770 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 409770 | S | 27 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA VERONICA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE VERONICA Y , CALLE TAJO PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN LUIS REY 5 CUADRAS SOBRE, lon:-100.51100135, lat:21.29582661}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-67, contratista:ROMÁN SERVÍN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2491692/proyecto_INICIO, 2491692/proyecto_PROCESO, 2491692/proyecto_FIN, 2491692/proyecto_PROCESO, 2491692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402492474 | Proyecto de inversión | 4499353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2249676.68, modificado:2249676.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249676.67, modificado:2249676.67}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRIJOL, COLONIA LA ESPIGA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 411662 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 411662 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3107.38, meta_modificada:3107.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRIJOL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE BICENTENARIO, CALLE CHICHARO AL SUR DE LA CIUDAD POR LA CALLE CRUZ BLANCA DES PUES DEL LIBRAMIEN, lon:-100.52522884, lat:21.28407806}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 4499353.35 | 4499353.35 | 4499353.35 | 4499353.35 | 4499353.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/SEDESHU/LS/R33-FI/2024-84, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:4499353.35, importe_modificado:4499353.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3107.38}} | {2492474/proyecto_FIN, 2492474/proyecto_INICIO, 2492474/proyecto_FIN, 2492474/proyecto_PROCESO, 2492474/proyecto_INICIO, 2492474/proyecto_PROCESO, 2492474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto pagado, para cerrar la obra el avance financiero debe ser del 100%., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402498526 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 460507 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 460507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-65, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2498526/proyecto_INICIO, 2498526/proyecto_PROCESO, 2498526/proyecto_FIN, 2498526/proyecto_PROCESO, 2498526/proyecto_FIN, 2498526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402509200 | Proyecto de inversión | 499570.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499570.63, modificado:499570.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PEDRO MORENO, COL. LA MONTAÑITA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO - 465926 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465926 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GENERAL ANAYA LA COLONIA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.50767355, lat:21.29310741}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 499570.63 | 499570.63 | 499570.63 | 499570.63 | 499570.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-13, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499570.63, importe_modificado:499570.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2509200/proyecto_FIN, 2509200/proyecto_PROCESO, 2509200/proyecto_FIN, 2509200/proyecto_PROCESO, 2509200/proyecto_INICIO, 2509200/proyecto_PROCESO, 2509200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402509203 | Proyecto de inversión | 2600312.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600312.16, modificado:2600312.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CHUPADERO MESAS DE JESUS,MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.GTO - 465938 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465938 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO EL CHUPADERO - LAS MESAS DE JESUS KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SIN DENOMINACION Y BRECHA SIN DENOMINACION, LA LOC, lon:-100.49916745, lat:21.46250145}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2600312.16 | 2600312.16 | 2600312.16 | 2600312.16 | 2600312.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-05, contratista:EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1999954.09, importe_modificado:2600312.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3150.0}} | {2509203/proyecto_INICIO, 2509203/proyecto_PROCESO, 2509203/proyecto_FIN, 2509203/proyecto_INICIO, 2509203/proyecto_FIN, 2509203/proyecto_PROCESO, 2509203/proyecto_FIN, 2509203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402465985 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MANZANARES - 390263 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 390263 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:CALLE DIVISON DEL NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MANZANARES, 37913 MANZANARES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TOMAS URBINA Y , MANZANARES SE ENCUENTRA A 11.5 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA , lon:-100.41160247, lat:21.3267998}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2465985/proyecto_INICIO, 2465985/proyecto_FIN, 2465985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402466498 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD COVADONGA - 391418 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 391418 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE VENECIA 1 INTERIOR SN RANCHERIA COVADONGA, 37914 COVADONGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ISURGENTES Y CALLE GRANADA, CALLE ANDALUCIA CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA PAZDOLORES HIDALGO A LA ALTURA DE LA FABRICA , lon:-100.69243478, lat:21.26585848}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2466498/proyecto_INICIO, 2466498/proyecto_FIN, 2466498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402466900 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PALOS ALTOS - 392903 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 392903 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS ALTOS, 37917 PALOS ALTOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD PALOS SE EN CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA 110 CON DIRECCION A NORESTE A 8 KM VIA, lon:-100.58342652, lat:21.18632983}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466900/proyecto_INICIO, 2466900/proyecto_FIN, 2466900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467025 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO - 393263 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393263 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:CALLE SAN MIGUELITO INTERIOR SN RANCHERIA POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO, 37917 POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA Y CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON SALIENDO, lon:-100.64197703, lat:21.25184572}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2467025/proyecto_INICIO, 2467025/proyecto_FIN, 2467025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467424 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SALITRERA SALITRERA DE GUADALUPE - 394144 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 394144 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:170, direccion:CALLE DOCTOR MORA 10 INTERIOR SN RANCHERIA SALITRERA SALITRERA DE GUADALUPE, 37913 SALITRERA (SALITRERA DE GUADALUPE), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR AVATIO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CO, lon:-100.51509697, lat:21.41601868}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467424/proyecto_INICIO, 2467424/proyecto_FIN, 2467424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468546 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL SAUCITO - 396399 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396399 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:470, direccion:CALLE EL SAUCITO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37917 EL SAUCITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA LA CRUZ Y BRECHA EL SAUCITO, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA F, lon:-100.5737201, lat:21.17581118}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2468546/proyecto_FIN, 2468546/proyecto_PROCESO, 2468546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469357 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS - 398162 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398162 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:573, direccion:CALLE SAN LUIS 16 INTERIOR SN RANCHERIA LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS, 37914 LOS DOLORES (LAS QUINCE LETRAS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PINOS, CALLE LAREDO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS DOLORE, lon:-100.56656511, lat:21.31773237}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469357/proyecto_INICIO, 2469357/proyecto_FIN, 2469357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469363 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA HUERTA DOS - 398171 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398171 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:432, direccion:AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA HUERTA DOS, 37917 LA HUERTA DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ANGOSTURA Y AVENIDA LA HUERTA, CALLE VERACRUZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION, lon:-100.5610833, lat:21.12219663}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469363/proyecto_PROCESO, 2469363/proyecto_FIN, 2469363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469423 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LOS PLÁTANOS - 398278 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398278 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:143, direccion:CALLE CALLE DEL RIO 8 INTERIOR SN RANCHERIA LOS PLÁTANOS, 37916 LOS PLÁTANOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DEL RIO Y CALLE CALLE DEL MANGO, CALLE LAS PEÑAS SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A LA MESA DE JESUS DES, lon:-100.67281485, lat:21.47522773}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469423/proyecto_INICIO, 2469423/proyecto_FIN, 2469423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469444 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LAGUNA - 398304 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398304 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:433, direccion:CALLE LOS RIVERA 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 37915 LA LAGUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ HACIA LA CARRETERA , lon:-100.46030221, lat:21.1197974}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469444/proyecto_PROCESO, 2469444/proyecto_INICIO, 2469444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469473 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34500.0, modificado:34500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LAGUNA SECA - 398354 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398354 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:372, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTIENDO DE LA CABECERA DEL MUNICI, lon:-100.64782465, lat:21.25452323}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2469473/proyecto_PROCESO, 2469473/proyecto_INICIO, 2469473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469614 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LEONA - 398703 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398703 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA LEONA, 37914 LA LEONA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SAN RAFAEL, BRECHA SAN PEDRO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA 110 SAN LUIS, lon:-100.69255192, lat:21.30803985}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2469614/proyecto_INICIO, 2469614/proyecto_FIN, 2469614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469792 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE - 399162 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399162 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:469, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 37917 VALLE DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE COLIMA, CARRETERA SAN LUIS - QUERETARO SIERRA GORDASAN LUIS DE LA PAZ DOLORES HIDALG, lon:-100.56479589, lat:21.12901715}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2469792/proyecto_INICIO, 2469792/proyecto_FIN, 2469792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469803 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA QUINTA DOS - 399191 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399191 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:161, direccion:CALLE LAUREL 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA QUINTA DOS, 37914 LA QUINTA DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA ZARAGOZA, BRECHA 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA 1, lon:-100.56510568, lat:21.39562265}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469803/proyecto_INICIO, 2469803/proyecto_FIN, 2469803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402470048 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LAS PILAS - 399642 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399642 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:138, direccion:CALLE CORREGIDORA 3 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS, 37913 LAS PILAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN RAFAEL Y BRECHA SAN ANTONIO, BRECHA SAN JUAN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA SAN LUIS VI, lon:-100.42935601, lat:21.39622081}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2470048/proyecto_FIN, 2470048/proyecto_PROCESO, 2470048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402470050 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LLANO VERDE - 399652 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399652 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:437, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO VERDE, 37916 LLANO VERDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN JUAN Y BRECHA SAN PEDRO, BRECHA SAN RAFAEL TOMA CARRETERA 57 HASTA LLEGAS A EX HACIENDA DE JESUS ENTRAMOS A EX HACIENDA JE, lon:-100.65067167, lat:21.41287126}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470050/proyecto_INICIO, 2470050/proyecto_FIN, 2470050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402470489 | Proyecto de inversión | 399497.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399497.47, modificado:399497.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VIALIDAD PRINCIPAL DE COLONIA LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 400803 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 400803 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE RIO NILO, DEL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CON LA CARRETERA A MINERAL DE POZOS EMPIEZA LAOBRA DE, lon:-100.50247071, lat:21.2817545}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 399497.47 | 399497.47 | 399497.47 | 399497.47 | 399497.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-30, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399497.47, importe_modificado:399497.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.0}} | {2470489/proyecto_INICIO, 2470489/proyecto_PROCESO, 2470489/proyecto_FIN, 2470489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402491379 | Proyecto de inversión | 999735.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999735.48, modificado:999735.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE POZO BLANCO, PRIMERA ETAPA. - 408976 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 408976 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO POZO BLANCO, 37914 POZO BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO 4 KM DESPUES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57, lon:-100.64782449, lat:21.28123682}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 999735.48 | 999735.48 | 999735.48 | 999735.48 | 999735.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-57, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999735.48, importe_modificado:999735.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2491379/proyecto_INICIO, 2491379/proyecto_PROCESO, 2491379/proyecto_FIN, 2491379/proyecto_PROCESO, 2491379/proyecto_FIN, 2491379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402491834 | Proyecto de inversión | 199915.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199915.74, modificado:199915.74}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE LOCALIDAD DEL CHIVATO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 410093 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 410093 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHIVATO, 37917 EL CHIVATO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE DIRIGE RUMBO A DOLORES HIDALGO RECORRIENDO 6.77 KM. GIRANDO A LA IZQUIERDA RECORRIENDO 11.02, lon:-100.66397313, lat:21.19762916}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 199915.74 | 199915.74 | 199915.74 | 199915.74 | 199915.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-73, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:199977.56, importe_modificado:199977.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.7}} | {2491834/proyecto_INICIO, 2491834/proyecto_PROCESO, 2491834/proyecto_INICIO, 2491834/proyecto_FIN, 2491834/proyecto_PROCESO, 2491834/proyecto_FIN, 2491834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402492577 | Proyecto de inversión | 3967118.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1983559.04, modificado:1983559.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983559.04, modificado:1983559.04}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA, COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 411890 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 411890 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.2, meta_modificada:1724.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y , CALLE CAMINO AL QUIJAY POR EL LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE RECORREN APRO, lon:-100.52187557, lat:21.2826506}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3967118.08 | 3967118.08 | 3967118.08 | 3967118.08 | 3967118.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2024-90, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:3999668.79, importe_modificado:3999668.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.2}} | {2492577/proyecto_INICIO, 2492577/proyecto_PROCESO, 2492577/proyecto_FIN, 2492577/proyecto_PROCESO, 2492577/proyecto_INICIO, 2492577/proyecto_PROCESO, 2492577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto pagado, para cerrar la obra el avance financiero debe ser del 100%., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402492950 | Proyecto de inversión | 398203.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398203.67, modificado:398203.67}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MISIÓN DE CHICHIMECAS Y PASO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 412661 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 412661 | S | 174 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTARA A 3.0 KILOMETROS DE LA ALAMEDA DE SAN LUIS DE LA PAZ PUNTO SALIDA KM. 0000 CAR. SAN LUIS DE LA PAZVICTORIA POR, lon:-100.48285793, lat:21.28989179}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 398203.67 | 398203.67 | 398203.67 | 398203.67 | 398203.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-93, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:398203.67, importe_modificado:398203.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2492950/proyecto_PROCESO, 2492950/proyecto_FIN, 2492950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402509212 | Proyecto de inversión | 199967.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199967.99, modificado:199967.99}} | REHABILITACION DE PARQUE SAN FRANCISCO, COL. PANORAMICA CABECERA MUNICIPAL, GTO - 465975 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465975 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CURA MERCADO, CALLE SAN PABLO GIRANDO A LA DERECHA Y RECORRIENDO HASTA LA CALLE PRIV D, lon:-100.50838705, lat:21.3045852}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 199967.99 | 199967.99 | 199967.99 | 199967.99 | 199967.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-19, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:199967.99, importe_modificado:199967.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2509212/proyecto_FIN, 2509212/proyecto_INICIO, 2509212/proyecto_FIN, 2509212/proyecto_INICIO, 2509212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GUA240402509241 | Proyecto de inversión | 986899.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986899.72, modificado:986899.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE PEPINO, COL. LA ESPIGA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466132 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466132 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PEPINO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL QUIJAY Y CALLE CEBADA, CALLE LIMON DE LA GLORIETA DEL IMSS SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR RECORRIENDO 1.1, lon:-100.52401166, lat:21.28417153}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 986899.72 | 986899.72 | 986899.72 | 986899.72 | 986899.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-31, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999999.17, importe_modificado:999999.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2509241/proyecto_INICIO, 2509241/proyecto_PROCESO, 2509241/proyecto_INICIO, 2509241/proyecto_FIN, 2509241/proyecto_PROCESO, 2509241/proyecto_FIN, 2509241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2.El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2.El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2.El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:1. Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio. 2.El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. 3. Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509275 | Proyecto de inversión | 399533.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399533.01, modificado:399533.01}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TOREADOR DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 466340 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466340 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:227, direccion:CALLE MEXICO RANCHO EL TOREADOR DE ABAJO, 37914 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE SAN LUIS DE LA CALLE GUERRERO SE VA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA A SAN ISIDRO Y SE RECORRE 2.8, lon:-100.54671302, lat:21.32519728}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 399533.01 | 399533.01 | 399533.01 | 399533.01 | 399533.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-44, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399953.88, importe_modificado:399953.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2509275/proyecto_INICIO, 2509275/proyecto_FIN, 2509275/proyecto_PROCESO, 2509275/proyecto_FIN, 2509275/proyecto_INICIO, 2509275/proyecto_PROCESO, 2509275/proyecto_FIN, 2509275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra en el ejecutada correctamente, ya que es por etapas y se espera concluir en futuras ampliaciones., trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-13}} | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato y registrar liga documento de evidencia de conclusión., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-12}, obs2: {observación:Presentar fotografías del término del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-12}}
2024 | 4 | GUA240402466958 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD DOLORES SAN JUAN - 393075 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393075 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:465, direccion:CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA 2 INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES SAN JUAN, 37915 DOLORES SAN JUAN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PIRULES, CALLE RAMIREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE L, lon:-100.4662582, lat:21.12835641}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2466958/proyecto_INICIO, 2466958/proyecto_FIN, 2466958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402467285 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EJIDO SAN LUIS - 393853 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 393853 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:619, direccion:CALLE SAN LUIS 3 INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SAN LUIS, 37914 EJIDO SAN LUIS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIV. DE GARCIA SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CON RUMBO A LA C, lon:-100.5586957, lat:21.32665717}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2467285/proyecto_INICIO, 2467285/proyecto_FIN, 2467285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468079 | Proyecto de inversión | 2499281.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499281.75, modificado:2499281.75}} | CONSTRUCCION DE PRESA DE MAMPOSTERIA PARA EL APROVECHAMIENTO Y USO SUSTENABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO - 348401 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 348401 | S | 49 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:454.21, meta_modificada:454.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:174, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO, 37913 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A VICTORIA Y A 4.5 KM APRO, lon:-100.45803744, lat:21.38070099}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2499281.75 | 2499281.75 | 2499281.75 | 2499281.75 | 2499281.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-71, contratista:JUAN PABLO GODÍNEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:2499281.75, importe_modificado:2499281.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:454.21}} | {2468079/proyecto_INICIO, 2468079/proyecto_FIN, 2468079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402468124 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN SEGUNDO - 395579 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395579 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN SEGUNDO, 37917 SAN JUAN SEGUNDO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE CORREGIDORA SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA SAN LUIS QUERETARO A 2, lon:-100.64717254, lat:21.18737245}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2468124/proyecto_FIN, 2468124/proyecto_PROCESO, 2468124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468210 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL PATROCINIO - 395758 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 395758 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:131, direccion:CALLE ABASOLO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL PATROCINIO, 37917 EL PATROCINIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ HACIA LLA CARRETER, lon:-100.57248763, lat:21.18077995}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468210/proyecto_INICIO, 2468210/proyecto_FIN, 2468210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468383 | Proyecto de inversión | 3450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL REFUGIO RANCHITO EL REFUGIO - 396107 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396107 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:444, direccion:CALLE CRUZ BLANCA 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO RANCHITO EL REFUGIO, 37913 EL REFUGIO (RANCHITO EL REFUGIO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CRUZ BLANCA Y BRECHA SAN JUAN, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CA, lon:-100.41007986, lat:21.38975357}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468383/proyecto_PROCESO, 2468383/proyecto_FIN, 2468383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468396 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LA ENRAMADA - 396124 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396124 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:343, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LA ENRAMADA, 37914 SAN JUAN DE LA ENRAMADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN JUAN Y BRECHA SAN RAFAEL, BRECHA ANDALUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETE, lon:-100.666134, lat:21.294142}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2468396/proyecto_PROCESO, 2468396/proyecto_FIN, 2468396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402468787 | Proyecto de inversión | 44850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44850.0, modificado:44850.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS - 396853 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 396853 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN RANCHERIA MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ZARAGOZA Y C. GALEA, lon:-100.49729489, lat:21.21989855}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2468787/proyecto_INICIO, 2468787/proyecto_FIN, 2468787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469288 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESCOBILLA - 397995 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 397995 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:CALLE MORELOS 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE MADERO TOMAMOS EL LIBRAMIENTO SUR RUMBO SALIDA A POZOS SE TOMA CARRETERA, lon:-100.47183121, lat:21.21645994}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469288/proyecto_INICIO, 2469288/proyecto_FIN, 2469288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469332 | Proyecto de inversión | 10350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA FLORIDA - 398103 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 398103 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:60, direccion:CALLE LA FLORIDA 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 37917 LA FLORIDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA SAN RAFAEL A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDER, lon:-100.59763464, lat:21.17815893}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2469332/proyecto_PROCESO, 2469332/proyecto_FIN, 2469332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402469849 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE - 399286 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 399286 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN RANCHERIA VERGEL DE GUADALUPE, 37916 VERGEL DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIAPAS, CALLE GUANAJUATO SAN LUIS DE LA PAZ CARRTERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI PASAND, lon:-100.66781668, lat:21.45031697}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469849/proyecto_INICIO, 2469849/proyecto_FIN, 2469849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402490712 | Proyecto de inversión | 499177.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499177.66, modificado:499177.66}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JARDIN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 407155 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 407155 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:RANCHO EL JARDÍN, 37914 EL JARDÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 3.1 KM HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL JARDIN A MANO IZQUIERDA., lon:-100.58699067, lat:21.26322611}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 499177.66 | 499177.66 | 499177.66 | 499177.66 | 499177.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-53, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499177.66, importe_modificado:499177.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2490712/proyecto_INICIO, 2490712/proyecto_PROCESO, 2490712/proyecto_INICIO, 2490712/proyecto_FIN, 2490712/proyecto_PROCESO, 2490712/proyecto_FIN, 2490712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402491431 | Proyecto de inversión | 1499890.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499890.37, modificado:1499890.37}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., PRIMERA ETAPA - 409164 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 409164 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.1, meta_modificada:1000.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:469, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 37917 VALLE DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TABASCO Y AVENIDA AVENIDA LA HUERTA, AVENIDA AVENIDA DIAZ ORDAZ DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 18.2 K, lon:-100.56191802, lat:21.12439021}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1499890.37 | 1499890.37 | 1499890.37 | 1499890.37 | 1499890.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-58, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499890.37, importe_modificado:1499890.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.1}} | {2491431/proyecto_INICIO, 2491431/proyecto_PROCESO, 2491431/proyecto_FIN, 2491431/proyecto_PROCESO, 2491431/proyecto_INICIO, 2491431/proyecto_PROCESO, 2491431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | GUA240402491511 | Proyecto de inversión | 399992.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399992.72, modificado:399992.72}} | COSTRUCCION DE PISO FIRME EN PREESCOLAR CARMEN NORMA MONROY, CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA. - 409328 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 409328 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.71, meta_modificada:554.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE DR. MORA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DR. MORA Y , CALLE ALLENDE DE LA GLORIETA DE LA CALLE ZARAGOZA Y RAYON SE TOMA LA CALLE ZARAGO, lon:-100.52563284, lat:21.29260606}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 399992.72 | 399992.72 | 399992.72 | 399992.72 | 399992.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-51, contratista:JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399992.72, importe_modificado:399992.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.71}} | {2491511/proyecto_INICIO, 2491511/proyecto_PROCESO, 2491511/proyecto_FIN, 2491511/proyecto_PROCESO, 2491511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:Enviar evidencia sobre la solventación de las observaciones RFT Capturista o caso contrario solicitar la cancelación del folio., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402492485 | Proyecto de inversión | 1980137.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:990072.73, modificado:990072.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990064.72, modificado:990064.72}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE LOURDES, ESTACION DE LOURDES. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 411702 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 411702 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.2, meta_modificada:1147.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE PROGRESO RANCHO LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES, 37914 LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE NIÑOS HEROES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE, lon:-100.70247197, lat:21.28918903}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1980137.45 | 1980137.45 | 1980137.45 | 1980137.45 | 1980137.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2024-85, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1999766.47, importe_modificado:1999766.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1147.2}} | {2492485/proyecto_INICIO, 2492485/proyecto_PROCESO, 2492485/proyecto_FIN, 2492485/proyecto_PROCESO, 2492485/proyecto_FIN, 2492485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto pagado, para cerrar la obra el avance financiero debe ser del 100%., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402498551 | Acción | 280652.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280652.32, modificado:280852.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 460531 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 460531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 280852.32 | 280852.32 | 280852.32 | 280852.32 | 280852.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLPAZ/MECANICAS-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:280652.32, importe_modificado:280652.32}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2498551/proyecto_FIN, 2498551/proyecto_PROCESO, 2498551/proyecto_INICIO, 2498551/proyecto_FIN, 2498551/proyecto_INICIO, 2498551/proyecto_PROCESO, 2498551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:1. Revisar importe total de evidencia de término (49,300) VS momentos contables ($280,852.32). 2. Se registra misma liga en apartado de contrato y evidencia de termino, revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-19}, obs2: {observación:1. Revisar importe total de evidencia de término (49,300) VS momentos contables ($280,852.32). 2. Se registra misma liga en apartado de contrato y evidencia de termino, revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-19}, obs3: {observación:1. Revisar importe total de evidencia de término (49,300) VS momentos contables ($280,852.32). 2. Se registra misma liga en apartado de contrato y evidencia de termino, revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-19}, obs4: {observación:1. Revisar importe total de evidencia de término (49,300) VS momentos contables ($280,852.32). 2. Se registra misma liga en apartado de contrato y evidencia de termino, revisar. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-19}}
2024 | 4 | GUA240402500132 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN CAYETANO - 465500 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 465500 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:184, direccion:CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN CAYETANO, 37916 SAN CAYETANO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 05 DE MAYO SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA 57 A 12.5 KM SOBRE, lon:-100.65690844, lat:21.42624426}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1123197.0, importe_modificado:1123197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2500132/proyecto_INICIO, 2500132/proyecto_FIN, 2500132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs3: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}, obs4: {observación:CONTRATO: 1. Se esta registrando como liga de evidencia de término la del contrato original, revisar. 2. Revisar monto del contrato y monto modificado. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-18}}
2024 | 4 | GUA240402509271 | Proyecto de inversión | 4599897.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599897.25, modificado:4599897.25}} | REHABILITACION DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 EL POTOSINO A LA SOLEDAD DEL CHIVATO, MPIO SAN LUIS DE LA PAZ. - 466317 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 466317 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:314, direccion:CAMINO TRAMO EL POTOSINO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO EL POTOSINO, 37917 EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 9.47 KM. RUMBO A QUERE, lon:-100.61794661, lat:21.19981741}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 4599897.25 | 4599897.25 | 4599897.25 | 4599897.25 | 4599897.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-12, contratista:CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:3499897.25, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2509271/proyecto_INICIO, 2509271/proyecto_PROCESO, 2509271/proyecto_FIN, 2509271/proyecto_INICIO, 2509271/proyecto_PROCESO, 2509271/proyecto_FIN, 2509271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ENCUENTRA LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DEL APARTADO DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:joseicamposs, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta documento de evidencia de término. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Registrar liga documento de evidencia de término y actualizar estatus del contrato. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Presentar convenios modificatorios. , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA240402491975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187830.9 | 187830.9
GUA240402491272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849606 | 849606
GUA240402491342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999910.62 | 999910.62
GUA240402493021 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 1000000 | 1000000
GUA240402493021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999983.94 | 999983.94
GUA240402493771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1806836.53 | 1806836.53
GUA240402493771 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | GASTO CORRIENTE | 2492615.07 | 2492615.07
GUA240402492546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316764.98 | 316764.98
GUA240402491344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999958.54 | 999958.54
GUA240402491477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234920.27 | 234920.27
GUA240402490736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499909.57 | 499909.57
GUA240402487806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1446914.82 | 1446914.82
GUA240402487806 | ESTATAL | 2024 |  |  | AGUAS RESIDUALES RURALES | 1446914.82 | 1446914.82
GUA240402487806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2893829.64 | 2893829.64
GUA240402491859 | ESTATAL | 2024 |  |  | VIVO LOS ESPACIOS DE MI C | 1749778.91 | 1749778.91
GUA240402491859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749778.91 | 1749778.91
GUA240402490310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399383.99 | 399383.99
GUA240402472450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1699390.19 | 1699390.19
GUA240402509237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998311.2 | 998311.2
GUA240402509243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2997545.89 | 2997545.89
GUA240402509248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799667.65 | 799667.65
GUA240402509259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499532.41 | 499532.41
GUA240402509264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364000 | 364000
GUA240402509268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899566.59 | 899566.59
GUA240402509272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999876.88 | 999910.62
GUA240402466576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402466894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24150 | 24150
GUA240402468704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20700 | 20700
GUA240402469320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402469664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402469955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402470015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402491787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249706.36 | 249706.38
GUA240402500275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999325.82 | 999325.82
GUA240402509208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GUA240402509247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359748.93 | 359748.93
GUA240402467595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402467672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
GUA240402468589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20700 | 20700
GUA240402469306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402469744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402490662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448909.36 | 1448909.36
GUA240402490769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398302.15 | 398302.15
GUA240402490792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319926.5 | 319926.5
GUA240402491924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159880.74 | 159880.74
GUA240402500286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998558.52 | 998558.52
GUA240402508295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149821.2 | 149821.2
GUA240402508308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167040 | 167040
GUA240402509210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799589.51 | 799589.51
GUA240402466012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402466956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24150 | 24150
GUA240402467367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402468100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17250 | 17250
GUA240402468363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas |  | 5285291.96 | 5285291.96
GUA240402468363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5285291.96 | 5285291.96
GUA240402468458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148350 | 148350
GUA240402469236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402490614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449883.98 | 449883.98
GUA240402491307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999200.35 | 999200.35
GUA240402491381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499992.87 | 1499992.87
GUA240402509207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299857.97 | 299857.97
GUA240402509216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999993.4 | 999993.4
GUA240402509242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997734.76 | 997734.76
GUA240402509245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GUA240402467468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27600 | 27600
GUA240402468212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402468460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402468688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402469779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402480926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999980.22 | 999980.22
GUA240402491580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499991.67 | 499991.67
GUA240402492424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999916.65 | 999916.65
GUA240402498448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499219.51 | 499219.51
GUA240402498467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244694.9 | 244694.9
GUA240402467273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402467283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402467450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402467514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402467584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402467668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402467686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402467701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402468169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17250 | 17250
GUA240402468206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20700 | 20700
GUA240402468621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402468671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402468748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17250 | 17250
GUA240402481177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519842.26 | 519842.26
GUA240402490869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999592.53 | 999592.53
GUA240402491329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498257.86 | 498257.86
GUA240402492396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GUA240402509115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402509238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499847.1 | 1499847.1
GUA240402510368 | ESTATAL | 2024 |  |  | ESTATAL HIDRAULICO DE GTO | 2700000 | 2700000
GUA240402510368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588106.99 | 588106.99
GUA240402466325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402466561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20700 | 20700
GUA240402467016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402467390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402467394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402467510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24150 | 24150
GUA240402469991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402481258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999388.71 | 1281929.82
GUA240402481341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1188590.88 | 1188591.88
GUA240402491321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1710009.73 | 1710009.73
GUA240402491692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
GUA240402492474 | ESTATAL | 2024 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 2249676.68 | 2249676.68
GUA240402492474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249676.67 | 2249676.67
GUA240402498526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290000 | 290000
GUA240402509200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499570.63 | 499570.63
GUA240402509203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600312.16 | 2600312.16
GUA240402465985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402466498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24150 | 24150
GUA240402466900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402467025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402467424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402469357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402469363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34500 | 34500
GUA240402469614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402469792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20700 | 20700
GUA240402469803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402470048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17250 | 17250
GUA240402470050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402470489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399497.47 | 399497.47
GUA240402491379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999735.48 | 999735.48
GUA240402491834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199915.74 | 199915.74
GUA240402492577 | ESTATAL | 2024 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 1983559.04 | 1983559.04
GUA240402492577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1983559.04 | 1983559.04
GUA240402492950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398203.67 | 398203.67
GUA240402509212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199967.99 | 199967.99
GUA240402509241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986899.72 | 986899.72
GUA240402509275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399533.01 | 399533.01
GUA240402466958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402467285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402468079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499281.75 | 2499281.75
GUA240402468124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13800 | 13800
GUA240402468210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450 | 3450
GUA240402468396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402468787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44850 | 44850
GUA240402469288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402469332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10350 | 10350
GUA240402469849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402490712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499177.66 | 499177.66
GUA240402491431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499890.37 | 1499890.37
GUA240402491511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399992.72 | 399992.72
GUA240402492485 | ESTATAL | 2024 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 990072.73 | 990072.73
GUA240402492485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990064.72 | 990064.72
GUA240402498551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280652.32 | 280852.32
GUA240402500132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
GUA240402509271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4599897.25 | 4599897.25

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA240402491975 | Metros lineales | 109.6 | 109.6
GUA240402491272 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GUA240402491342 | Metros Cuadrados | 955 | 955
GUA240402493021 | Metros Cuadrados | 660 | 660
GUA240402493771 | Metros lineales | 3251 | 3251
GUA240402492546 | Metros lineales | 289 | 289
GUA240402491344 | Metros Cuadrados | 840 | 840
GUA240402491477 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA240402490736 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
GUA240402487806 | Metros lineales | 5195.8 | 5195.8
GUA240402491859 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
GUA240402490310 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA240402472450 | Metros lineales | 2890 | 2890
GUA240402509237 | Metros Cuadrados | 808.6 | 808.6
GUA240402509243 | Metros Cuadrados | 847.68 | 847.68
GUA240402509248 | Metros Cuadrados | 419.48 | 419.48
GUA240402509259 | Metros Cuadrados | 330 | 330
GUA240402509264 | Metros Cuadrados | 2234 | 2234
GUA240402509268 | Metros Cuadrados | 650 | 650
GUA240402509272 | Metros Cuadrados | 790.87 | 790.87
GUA240402466576 | Piezas | 1 | 1
GUA240402466894 | Piezas | 7 | 7
GUA240402468704 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468728 | Piezas | 6 | 6
GUA240402469320 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469471 | Piezas | 4 | 4
GUA240402469664 | Piezas | 3 | 3
GUA240402469955 | Piezas | 3 | 3
GUA240402470015 | Piezas | 1 | 1
GUA240402491787 | Metros Cuadrados | 190 | 190
GUA240402500275 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
GUA240402509208 | Metros Cuadrados | 463.3 | 463.3
GUA240402509247 | Metros Cuadrados | 495 | 495
GUA240402467595 | Piezas | 3 | 3
GUA240402467672 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468161 | Metros lineales | 700 | 700
GUA240402468589 | Piezas | 6 | 6
GUA240402469306 | Piezas | 4 | 4
GUA240402469744 | Piezas | 1 | 1
GUA240402490662 | Metros Cuadrados | 493.58 | 493.58
GUA240402490769 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GUA240402490792 | Metros Cuadrados | 120.76 | 120.76
GUA240402491924 | Metros Cuadrados | 112 | 112
GUA240402500286 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
GUA240402508295 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240402508308 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240402509210 | Metros Cuadrados | 88.58 | 88.58
GUA240402466012 | Piezas | 1 | 1
GUA240402466956 | Piezas | 7 | 7
GUA240402467367 | Piezas | 2 | 2
GUA240402468100 | Piezas | 5 | 5
GUA240402468363 | Metros lineales | 5869 | 5869
GUA240402468458 | Piezas | 43 | 43
GUA240402469236 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469260 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469330 | Piezas | 1 | 1
GUA240402490614 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GUA240402491307 | Metros Cuadrados | 1752.7 | 1752.7
GUA240402491381 | Metros Cuadrados | 98 | 98
GUA240402509207 | Metros lineales | 200 | 200
GUA240402509216 | Metros Cuadrados | 598.25 | 598.25
GUA240402509242 | Metros Cuadrados | 275.12 | 275.12
GUA240402509245 | Metros Cuadrados | 1126.9 | 1126.9
GUA240402467468 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468146 | Piezas | 8 | 8
GUA240402468212 | Piezas | 4 | 4
GUA240402468460 | Piezas | 3 | 3
GUA240402468688 | Piezas | 3 | 3
GUA240402469779 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469971 | Piezas | 1 | 1
GUA240402480926 | Metros Cuadrados | 627.4 | 627.4
GUA240402491580 | Metros lineales | 370 | 370
GUA240402492424 | Metros Cuadrados | 992 | 992
GUA240402498448 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240402498467 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240402467273 | Piezas | 1 | 1
GUA240402467283 | Piezas | 4 | 4
GUA240402467450 | Piezas | 6 | 6
GUA240402467514 | Piezas | 2 | 2
GUA240402467584 | Piezas | 3 | 3
GUA240402467668 | Piezas | 1 | 1
GUA240402467686 | Piezas | 1 | 1
GUA240402467701 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468094 | Piezas | 3 | 3
GUA240402468169 | Piezas | 5 | 5
GUA240402468206 | Piezas | 6 | 6
GUA240402468621 | Piezas | 4 | 4
GUA240402468671 | Piezas | 3 | 3
GUA240402468748 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469475 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469634 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469755 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469906 | Piezas | 5 | 5
GUA240402481177 | Metros Cuadrados | 649.82 | 649.82
GUA240402490869 | Metros Cuadrados | 980 | 980
GUA240402491329 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GUA240402492396 | Metros Cuadrados | 1014.3 | 1014.3
GUA240402509115 | Piezas | 1 | 1
GUA240402509238 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA240402510368 | Metros lineales | 2297.8 | 2297.8
GUA240402466325 | Piezas | 3 | 3
GUA240402466561 | Piezas | 6 | 6
GUA240402467016 | Piezas | 1 | 1
GUA240402467390 | Piezas | 1 | 1
GUA240402467394 | Piezas | 3 | 3
GUA240402467510 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469700 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469865 | Piezas | 7 | 7
GUA240402469991 | Piezas | 1 | 1
GUA240402481258 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
GUA240402481341 | Piezas | 1 | 1
GUA240402491321 | Metros Cuadrados | 712 | 712
GUA240402491692 | Piezas | 24 | 24
GUA240402492474 | Metros Cuadrados | 3107.38 | 3107.38
GUA240402498526 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240402509200 | Metros Cuadrados | 225 | 225
GUA240402509203 | Metros cuadrados de construcción | 3150 | 3150
GUA240402465985 | Piezas | 3 | 3
GUA240402466498 | Piezas | 7 | 7
GUA240402466900 | Piezas | 1 | 1
GUA240402467025 | Piezas | 4 | 4
GUA240402467424 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468546 | Piezas | 3 | 3
GUA240402469357 | Piezas | 1 | 1
GUA240402469363 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469423 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469444 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469473 | Piezas | 10 | 10
GUA240402469614 | Piezas | 3 | 3
GUA240402469792 | Piezas | 6 | 6
GUA240402469803 | Piezas | 1 | 1
GUA240402470048 | Piezas | 5 | 5
GUA240402470050 | Piezas | 1 | 1
GUA240402470489 | Metros lineales | 491 | 491
GUA240402491379 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
GUA240402491834 | Metros lineales | 19.7 | 19.7
GUA240402492577 | Metros Cuadrados | 1724.2 | 1724.2
GUA240402492950 | Piezas | 13 | 13
GUA240402509212 | Metros Cuadrados | 392 | 392
GUA240402509241 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GUA240402509275 | Metros Cuadrados | 122 | 122
GUA240402466958 | Piezas | 3 | 3
GUA240402467285 | Piezas | 2 | 2
GUA240402468079 | Metros cúbicos | 454.21 | 454.21
GUA240402468124 | Piezas | 4 | 4
GUA240402468210 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468383 | Piezas | 1 | 1
GUA240402468396 | Piezas | 2 | 2
GUA240402468787 | Piezas | 13 | 13
GUA240402469288 | Piezas | 2 | 2
GUA240402469332 | Piezas | 3 | 3
GUA240402469849 | Piezas | 2 | 2
GUA240402490712 | Metros Cuadrados | 158 | 158
GUA240402491431 | Metros Cuadrados | 1000.1 | 1000.1
GUA240402491511 | Metros Cuadrados | 554.71 | 554.71
GUA240402492485 | Metros Cuadrados | 1147.2 | 1147.2
GUA240402498551 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240402500132 | Piezas | 2 | 2
GUA240402509271 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA240402491975 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MINA, CALLE CENTENARIO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS SE | -100.4964 | 21.2234
GUA240402491272 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE VELASCO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y , CALLE LUIS H. DUCOING LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA BANDA DE ABAJO UBICADA EN DIRECCIO | -100.5185 | 21.3076
GUA240402491342 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna Seca | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO 4 KM DESPUÉS DEL ENTRONQUE CON CARRETERA 57 | -100.6478 | 21.2557
GUA240402493021 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | AVENIDA LIBRAMIENTO SUR CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CALLE RIO CARBONERA PLAZA PRINCIPAL SAN LUIS DE LA PAZ DIRÍGETE AL OES | -100.5312 | 21.2931
GUA240402493771 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de Fátima | RANCHO SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTARA A 3.5 KILOMETROS DE LA ENTRADA DE SAN LUIS DE LA PAZ PUNTO GLORIETA INICIO DEL LIBRAMIENTO SUR POR CALLE BOULEV | -100.5201 | 21.3197
GUA240402492546 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CRUCE ENTRE EL LIBRAMIENTO SUR Y LA CARRETERA A POZOS SE DIRIGE POR EL LIBRAMIENTO SUR HACIA EL ORIENTE HASTA LA AVENI | -100.4982 | 21.2822
GUA240402491344 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ernesto | CAMINO TRAMO SAN ERNESTO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO SAN ERNESTO, 37915 SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 18. | -100.5503 | 21.1418
GUA240402491477 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | RANCHO LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE RECORRE POR LA CALLE OCAMPO AL ORIENTE 2.75 KM. HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD LA ESCOBILLA. | -100.474 | 21.2158
GUA240402490736 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jardines del Alba | CALLE GIRASOL RANCHO JARDINES DEL ALBA, 37915 JARDINES DEL ALBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A MINERAL DE POZOS Y CALLE GLADIOLA, CALLE ORQUIDEA DE LA SALIDA A MINERAL DE POZOS EN EL LIBRAMIENTO SUR SE RECORRE | -100.4936 | 21.2712
GUA240402487806 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Sauz Tres | RANCHO EL SAUZ TRES, 37917 EL SAUZ TRES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 22.7 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A MANO DERECHA RECORRIENDO 1.44 KM. H | -100.5421 | 21.0835
GUA240402491859 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | AVENIDA FERROCARRIL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL FRENTE A LA PARROQ | -100.5186 | 21.2896
GUA240402490310 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Derramadero Segundo (Infiernillo) | RANCHO DERRAMADERO SEGUNDO INFIERNILLO, 37915 DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 23.6 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA C | -100.505 | 21.0955
GUA240402472450 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Pirules | RANCHO LOS PIRULES, 37914 LOS PIRULES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN APROX. 4.7 KM. RUMBO A SAN LUIS POTOSÍ HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS PIRULES A MANO IZQUIERDA. | -100.617 | 21.3198
GUA240402509237 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Primero | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO SAN ANTONIO PRIMERO, 37915 SAN ANTONIO PRIMERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE LOMAS DEL MARQUEZ, CALLE CORREGIDORA DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERE | -100.5275 | 21.0959
GUA240402509243 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto Blanco Dos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO PUERTO BLANCO DOS, 37915 PUERTO BLANCO DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE CORREN 24.3 KM A | -100.5198 | 21.0867
GUA240402509248 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE MINA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE VELASCO Y , CALLE GUANAJUATO DEL JARDÍN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MINA HASTA TOPAR CON EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO | -100.5138 | 21.303
GUA240402509259 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE ALFONSO TEJA ZABRE CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE JUDITH HALUN HALUN, CALLE DEMETRIO VALLEJO PARTIENDO DE JARDÍN PRINCIPAL SOBRE LA CA | -100.5339 | 21.2974
GUA240402509264 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | CALLE PRIMERA DE GUADALUPE PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE SEGUNDA DE GUADALUPE DEL JARDIN C | -100.4985 | 21.2177
GUA240402509268 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | CAMINO TRAMO LA ESCOBILLA - MINERAL DE POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE TOMA LA SALIDA HACIA E | -100.4794 | 21.2172
GUA240402509272 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNA, 37915 LA LAGUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LOS RIVERA, DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE RECORREN APROXIMADAMENTE 12.5 KM. RUMBO A SAN JOSE ITURBIDE | -100.4591 | 21.115
GUA240402466576 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Nombre de Dios | CALLE FRACCIONES 3 A INTERIOR SN RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 37917 NOMBRE DE DIOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA FRACCIONES 2 Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A LA CARRETERA 110 A MANO IZQUIERDA A LA ENTRA | -100.6221 | 21.113
GUA240402466894 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Berlín | CALLE CAMINO REAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA BERLÍN, 37914 BERLÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LOS PINOS, CALLE LAS CHAVELITAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ CON | -100.6368 | 21.3169
GUA240402468704 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cantera | CALLE ZARAGOZA 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37919 LA CANTERA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA | -100.5255 | 21.4069
GUA240402468728 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Varal (La Merced) | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL LA MERCED, 37915 EL VARAL (LA MERCED), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASTILLO Y CALLE CALLEJON DEL ROSAL, CALLE CALLE DEL RIO SE TOMA EL LIBRAMIENTO RUMBO | -100.441 | 21.196
GUA240402469320 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escondidita | CALLE MOCTEZUMA 13 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDITA, 37914 LA ESCONDIDITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIVADA DE MOCTEZUMA CARRETERA 110 RUMBO DOLORES HIDALGO PA | -100.6253 | 21.3013
GUA240402469471 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | CALLE MORELOS 12 INTERIOR SN RANCHERIA LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES, 37914 LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TOMAMOS LA CARRETERA | -100.7045 | 21.2887
GUA240402469664 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Luz de la Esquina | AVENIDA DEL PROGRESO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ DE LA ESQUINA, 37915 LA LUZ DE LA ESQUINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JIMENEZ SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCIÓN A | -100.4963 | 21.1432
GUA240402469955 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Labor de Gamboa | CALLE XITLA 1 INTERIOR SN RANCHERIA LABOR DE GAMBOA, 37913 LABOR DE GAMBOA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TUXTLA Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA ANDALUCIA SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA 1102 SAN LUI | -100.4648 | 21.4358
GUA240402470015 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Presitas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS PRESITAS, 37913 LAS PRESITAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOMO LA CARRETERA AL CHUPADERO ANTES DE LA COMUNIDAD EL CHUPADERO TOMO LA DESVIACION MANO DERECHA CON RUMBO A | -100.434 | 21.4978
GUA240402491787 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Onza | CAMINO TRAMO LA ONZA - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA ONZA, 37916 LA ONZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LAS INSTALACIÓNES DELA DGIMO. CONDUCIR HACIA EL BOULEVARD SIERA GOR | -100.629 | 21.4502
GUA240402500275 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE UPAMADRE Y CALLE CAMINO REAL DE PLATA, LA COMUNIDAD MISION DE CHICHIMECAS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA C | -100.4843 | 21.2777
GUA240402509208 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE REVOLUCION CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PUEBLA DE LA GLORIETA DEL SEGURO SOCIAL SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR H | -100.5354 | 21.2895
GUA240402509247 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palmillas | CAMINO TRAMO PALMILLAS - SAN JUAN DE LOS RANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO PALMILLAS, 37919 PALMILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A VICTORIA SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD | -100.3438 | 21.46
GUA240402467595 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chupadero | CALLE HIDALGO 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA CARRETERA 11 | -100.4996 | 21.4626
GUA240402467672 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ernesto | CALLE CRUZ BLANCA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ERNESTO, 37915 SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE JOSE AUSENCIO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SAN ERNESTO TOMAMOS LA CARRETERA 110 RUMBO AL ENT | -100.5445 | 21.1411
GUA240402468161 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE BRAVO GIRANDO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE ALLEN | -100.5195 | 21.2899
GUA240402468589 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Garibaldi (El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA GARIBALDI EL CERRITO, 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAQUIN Y CALLE SAN DIEGO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRE | -100.4585 | 21.2388
GUA240402469306 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Estancia de las Flores | CALLE PRINCIPAL 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA DE LAS FLORES, 37914 LA ESTANCIA DE LAS FLORES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA JUAN Y BRECHA SAN JUAQUIN, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN | -100.6329 | 21.3413
GUA240402469744 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Onza | CALLE PRINCIPAL 35 INTERIOR SN RANCHERIA LA ONZA, 37916 LA ONZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN JUAN Y BRECHA SAN RAFAEL, BRECHA GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL 57 QUER | -100.6303 | 21.4504
GUA240402490662 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE EMETERIO PEREZ CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE NAVARRO GUTIERREZ Y CALLE PLANTA SOLAR, CALLE VELASCO ORIENTE DEL JARDIN PRINICIPAL SE RECORRE LA | -100.5073 | 21.2998
GUA240402490769 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio de las Tejas | CALLE EL RECUERDO RANCHO SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, 37915 SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RECORREN 22.8 KM. HASTA EL ENTRONQUE CON EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA DANDO VUELTA A LA DERECHA RECO | -100.4804 | 21.1108
GUA240402490792 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE ESTRELLA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE CANARIO, CALLE CRISTO REY DEL JARDIN PRINCIPAL SE VA HACIA EL SURESTE POR LA CALLE JIMENEZ | -100.5066 | 21.2966
GUA240402491924 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palos Altos | CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO PALOS ALTOS, 37917 LA PURÍSIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETER 57 SE DIRIGE RUMBO A QUERETARO RECORRIE | -100.5867 | 21.1815
GUA240402500286 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chupadero | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUANAJUATO, LA LOCALIDAD EL CHUPADERO SE LOCALIZA AL UNOS 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION S | -100.4998 | 21.4624
GUA240402508295 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2988
GUA240402508308 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2988
GUA240402509210 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE JIQUILPAN CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IXMIQUILPAN Y CALLE RIO PANUCO, CALLE JALAPA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO A SAN JOSÉ ITURBIDE SE RECORREN DESDE E | -100.5048 | 21.2824
GUA240402466012 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL CARMEN, 37915 SAN NICOLÁS DEL CARMEN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO CARRETERA 110 DE SAN LUIS DE LA P | -100.5524 | 21.265
GUA240402466956 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Norita del Refugio | CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA NORITA DEL REFUGIO, 37916 NORITA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZARAGOSA, PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ A CARRETERA 57 A 28.83 KM DEL PUENTE D | -100.6227 | 21.4353
GUA240402467367 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Providencia de los Molina | CALLE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA PROVIDENCIA DE LOS MOLINA, 37917 PROVIDENCIA DE LOS MOLINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE IGNACIO PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA 110 A 8 K | -100.6344 | 21.1616
GUA240402468100 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José de Vista Hermosa | PRIVADA SAN JOSE 19 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA, 37914 SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAMOS LA CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA PAZDOLORES HIDALGO LLEGAN | -100.6252 | 21.3288
GUA240402468363 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | CALLE MISION DE CHICHIMECAS RANCHERIA MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR Y , A LA COMUNIDAD SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 110 TRAMO SAN L | -100.4921 | 21.2903
GUA240402468458 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE LOS PADRES INTERIOR SN COLONIA LA PANORÁMICA, 37903 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE CURA MERCADO PARTIENDO DEL CENTRO DE SAN LUIS DE LA PAZ DIRIGIRS | -100.5061 | 21.3047
GUA240402469236 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cieneguilla del Refugio | CALLE EL MIRADOR 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CORREGIDORA TOMAR LA CARRETERA 110 RUMBO AL | -100.5282 | 21.1361
GUA240402469260 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cruz de Guerrero | CALLE GUERRERO 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DE GUERRERO, 37904 LA CRUZ DE GUERRERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL ESTADIO JUAREZ, SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO PAS | -100.6599 | 21.3038
GUA240402469330 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de Fátima | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBERTO CHAVERO Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE SAN JAVIER C. DEGOLLADO. TOMA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU | -100.5231 | 21.3196
GUA240402490614 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | CALLE 4 VIENTOS PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASA SANTA Y , CALLE PROLONGACION OCAMPO DEL JARDIN CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZO | -100.4897 | 21.2218
GUA240402491307 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE AVENA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CARTAMO Y CALLE TRIGO, CALLE AMARANTO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR RECORRIENDO 1.17 KM HA | -100.5241 | 21.2856
GUA240402491381 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Santa Ana (Santa Ana y Lobos) | CALLE PRINCIPAL RANCHO EJIDO SANTA ANA Y LOBOS FRACCIÓN DE LOURDES, 37917 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A QUERETARO POR LA CARRETERA 57 SE | -100.5662 | 21.1252
GUA240402509207 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Charco | CALLE EL CHARCO RANCHO EL CHARCO, 37917 EL CHARCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GUADALUPE, CALLE LAS FLORES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 14.14 KM. RUMBO A QUERETARO SE GIRA A MANO | -100.594 | 21.1532
GUA240402509216 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE RIO CARBONERA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE RIO SANTA MARIA, CALLE RIO MANZANARES DE LA GLORIETA DEL SEGURO SOCIAL SE VA POR EL | -100.5339 | 21.2923
GUA240402509242 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE LAS PALMAS CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA CALERA, CALLE VELASCO ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE MINA HACIA | -100.5047 | 21.304
GUA240402509245 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cebada | CAMINO TRAMO LA CEBADA - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA CEBADA, 37915 LA CEBADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 27.2 KM. H | -100.5357 | 21.1061
GUA240402467468 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Charco | CALLE GUADALUPE 10 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 37917 EL CHARCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LAS FLORES, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA CARRET | -100.5933 | 21.1533
GUA240402468146 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Jardín | CALLE JARDIN 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL JARDÍN, 37914 EL JARDÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRERA Y CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL | -100.5862 | 21.2635
GUA240402468212 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan de los Rangeles | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAS EL LIBRAMIENTO RUMBO A LA COMUNIDAD MISION DE CHICHIMECAS CONTINUAMOS RUMBO A LA | -100.4046 | 21.3754
GUA240402468460 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Santa Ana (Santa Ana y Lobos) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EX-HACIENDA DE SANTA ANA SANTA ANA Y LOBOS, 37917 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA | -100.5696 | 21.125
GUA240402468688 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Tepetate | CALLE LAS JACARANDAS 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPETATE, 37915 EL TEPETATE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIAS Y , TOMAMOS LA CARRETERA MINERAL DE POZOSSAN JOSE ITURBIDE COMO A 6 KM SE CRUZA EL PUEBLO D | -100.4724 | 21.1097
GUA240402469779 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Peñita | CALLE MARMOL 37 INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑITA, 37916 LA PEÑITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE VISTA DE LAS FLORES SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL 5 | -100.625 | 21.4182
GUA240402469971 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maguey Blanco | CALLE GUANAJUATO 9 INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 37918 MAGUEY BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HERMOSILLO, CALLE PRINCIPAL TOMAMOS EL BOULEVARD SAN ISIDRO RUMBO AL TOREADOR DE ENMEDIO D | -100.5608 | 21.3188
GUA240402480926 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Isidro | CALLE EL CERRITO RANCHO SAN ISIDRO, 37914 SAN ISIDRO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DE LA CRUZ DEL CRUCE ENTRE LA CALLE GUERRERO Y EL BOULEVARD SAN ISIDRO SE RECORREN 8 KM. HAS | -100.5464 | 21.3712
GUA240402491580 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DESDE LA GASOLINERA ETI ESCUELA TELESECUNDARIA 25 SEGUIR SOB | -100.4988 | 21.2878
GUA240402492424 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE SAN JOSE CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN IGNACIO AL SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA CALLE ALLENDE SE CRUZA EL LIBRAMIEN | -100.5304 | 21.2852
GUA240402498448 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2988
GUA240402498467 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2988
GUA240402467273 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Praga | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRAGA, 37914 PRAGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PRAGA SE UBICA EN DIRECCION AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM TOMAMOS LA CARRETERA 110 DE LA CAB | -100.6769 | 21.3407
GUA240402467283 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Hondo (Ex-Hacienda de Pozo Hondo) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA POZO HONDO EX-HACIENDA DE POZO HONDO, 37916 POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ SAN ISIDRO | -100.6067 | 21.4088
GUA240402467450 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio (San Antonio de San Isidro) | CALLE JESUS ORTA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO, 37913 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LAZARO CARDENAS CARRETERA 110 SAN LUIS | -100.4479 | 21.3836
GUA240402467514 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chimal | CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHIMAL, 37917 EL CHIMAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA GUADALUPE Y BRECHA SAN ANTONIO, BRECHA PRINCIPAL SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CON DIRECCION A LA C | -100.6441 | 21.1803
GUA240402467584 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio de Padua | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 37917 SAN ANTONIO DE PADUA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA PADUA Y , PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMANDO LA CARRETERA 57 A 3KM A MANO DERECHA SE E | -100.6291 | 21.1136
GUA240402467668 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Curinith | CALLE 10 DE MAYO 3 INTERIOR SN RANCHERIA CURINITH, 37917 CURINITH, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y CALLE ORIENTE, CALLEJON 10 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA ESTATAL 110 Y LUEG | -100.5761 | 21.1916
GUA240402467686 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Isidro | CALLE 05 DE JULIO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 37914 SAN ISIDRO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE LA CENTRAL Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE DEL CERRITO DIRIGIRSE AL NORDESTE SANTA ANA ZARAGOSAS A 90 ME | -100.5482 | 21.3713
GUA240402467701 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Duraznito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL DURAZNITO, 37916 EL DURAZNITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA ALLENDE Y BRECHA LOS PINOS, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA ESTATAL 68 SAN LUI | -100.4928 | 21.5145
GUA240402468094 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Huizachal de Santa Ana | CALLE GUERRERO 32 INTERIOR SN RANCHERIA EL HUIZACHAL DE SANTA ANA, 37917 EL HUIZACHAL DE SANTA ANA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE CALZADA, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN L | -100.5731 | 21.1174
GUA240402468169 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José del Carmen (El Cascarero) | CALLE CENTRAL 19 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN EL CASCARERO, 37914 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL CASCARERO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE GARCIA Y CALLE BRAVO, CALLE SAN LUIS TOMAMOS EL BOULEVARD | -100.5604 | 21.331
GUA240402468206 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan y Fortuna | CALLE APASEO DEL ALTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN Y FORTUNA, 37915 SAN JUAN Y FORTUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL REAL, SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA SAN JOSE A 25 KM ENTRADA AL JARALILL | -100.4904 | 21.1226
GUA240402468621 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Toreador de Abajo | CALLE SAN LUIS 12 INTERIOR SN RANCHERIA EL TOREADOR DE ABAJO, 37914 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE TAMAULIPAS TOMAMOS BOULEVARD SAN ISIDRO RUMBO AL FRACCIONAMIENTO | -100.5486 | 21.3243
GUA240402468671 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de la Cruz | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO DE LA CRUZ, 37913 SAN PEDRO DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA SAN JUAN, CALLE JESUS ORTA CARRETERA 110 CAÑADA DE MORENO A 12. 2 KM AL MA | -100.4446 | 21.3856
GUA240402468748 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Ciénega | CALLE 5 DE MAYO 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37913 LA CIÉNEGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA GONZALEZ, CALLE PARAISO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA 110 SAN LUIS | -100.4802 | 21.3011
GUA240402469475 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santa Brígida | CALLE SAN ANDRES INTERIOR SN RANCHERIA SANTA BRÍGIDA, 37915 SANTA BRÍGIDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SANTO TOMAS, TOMANDO LA CARRETERA DOLORES HIDALGO SAN LUIS DE LA PAZ LIBRAMIENTO SUR ME | -100.4653 | 21.2307
GUA240402469634 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santa Isabel | CALLE DIVISON DEL NORTE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ISABEL, 37914 SANTA ISABEL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOSA Y CALLE ABRIL, CALLE MAYO TOMANDO LA CALLE DE GUERRERO. TOMANDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y C. C | -100.507 | 21.311
GUA240402469755 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santiaguillo | CALLE BOVEDA INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37913 SANTIAGUILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN JUAN Y CALLE LA PAZ, BRECHA SAN AGUSTIN CARRETERA SAN LUIS A VICTORIA 110 KM 6 APROXIMADAMENTE MARGEN IZQUIERDO | -100.4308 | 21.4307
GUA240402469906 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Zamarripa (San José de Zamarripa) | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA, 37913 ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CORREGIDORA CARRETERA SAN LUIS VICT | -100.4282 | 21.3839
GUA240402481177 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | BOULEVARD SIERRA GORDA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR, CALLE DEGOLLADO DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE HIDALGO RUMBO | -100.5278 | 21.296
GUA240402490869 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cieneguilla del Refugio | CAMINO TRAMO CIENEGUILLA DEL REFUGIO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARR | -100.5288 | 21.1342
GUA240402491329 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Dolores San Juan | CAMINO TRAMO CARR SAN LUIS SAN JOSE - DOLORES SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO DOLORES SAN JUAN, 37915 DOLORES SAN JUAN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUR DE LA CIUDAD EN LA CARRETERA A SAN | -100.4655 | 21.1278
GUA240402492396 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ASTEROIDE Y , CALLE SANTA CRUZ DEL JARDIN PRINCIPAL SE VA POR LA CALLE MINA HASTA LA CALLE VELASCO GIRANDO A MANO DERECHA E I | -100.5138 | 21.3111
GUA240402509115 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Milpillas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MILPILLAS, 37913 MILPILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CARRETERA SAN ISIDRO RUMBO A LA SALITRERA TRAMO 68 PASANDO LA COMUNIDAD LABOR DE GAMBOA APROXIMADAMENRE 54 MIN EN | -100.4123 | 21.4657
GUA240402509238 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Leona | CAMINO TRAMO LA LEONA - ESTACION DE LOURDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA LEONA, 37914 LA LEONA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 57 RUMBO A DOLORES HIDALGO SE RECORREN 1 | -100.6962 | 21.3066
GUA240402510368 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | RANCHO SAN NICOLÁS DEL CARMEN, 37915 SAN NICOLÁS DEL CARMEN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE EL BLVD. SIERRA GORDA TOMA EL LIB. SUR DIRECCIÓN A SAN IGNACIO POR LA CALLE ALLENDE SE CRUZA AV. J. CLOUTHIER COL. | -100.5522 | 21.2589
GUA240402466325 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR 2 RANCHERIA MARAVILLAL, 37914 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZARAGOSA, CALLE HERMOSILLO CARRETERA 110 SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ A 4.9 KILOMETROS EN D | -100.562 | 21.2833
GUA240402466561 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | CALLE JIMENEZ INTERIOR SN PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CHUPITANTEGUA Y CALLE JILGUERO, CALLE MOCTEZUMA PARTIENDO DE LA CALLE ZARAGOSA ALDAMA A 1.4 KM TOMAN | -100.4937 | 21.2877
GUA240402467016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paso Colorado | CALLE SABINO 1 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PASO COLORADO, 37915 PASO COLORADO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO BALINO Y CALLE CAMINO REAL DE LA PLATA, CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD PASO COLORADO SE | -100.4824 | 21.2703
GUA240402467390 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Purísima de Cerro Grande | CALLE SAN MIGUELITO RANCHERIA PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, 37915 PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE CERRO GRANDE TOMAMOS EL LIBRAMIENTO SU | -100.5296 | 21.2694
GUA240402467394 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido Santa Ana y Lobos (Fracción de Lourdes) | CALLE LUIS H. DUCOING 12 INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SANTA ANA Y LOBOS FRACCIÓN DE LOURDES, 37917 EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN AVENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO | -100.6208 | 21.1274
GUA240402467510 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio de las Viejas | CALLE CUAHTEMOC INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS, 37916 SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE HIDALGO, SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI 57 | -100.675 | 21.4005
GUA240402469700 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Mesa de Jesús | CALLE MESA DE JESUS 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA MESA DE JESÚS, 37913 LA MESA DE JESÚS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SAN MATEO, BRECHA SAN JUAN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A L | -100.4406 | 21.5035
GUA240402469865 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Semita | CALLE ZARAGOZA 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SEMITA, 37915 LA SEMITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA 1 | -100.4141 | 21.2329
GUA240402469991 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Negritas | CALLE LOS PINOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37916 LAS NEGRITAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE ABUNDANCIA, CALLE PRINCIPAL SALIENDO DE LA CABECERA CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.6149 | 21.4614
GUA240402481258 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Derramadero Segundo (Infiernillo) | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), 37915 DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE BENITO JUAREZ DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 2 | -100.5137 | 21.0954
GUA240402481341 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de Arriba | CALLE PRINCIPAL RANCHO TOREADOR DE ARRIBA, 37913 TOREADOR DE ARRIBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA CALLE GUERRERO SE VA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA A SAN ISIDRO Y SE RECORRE 2.81 KM. HASTA LA ENTRADA A | -100.5294 | 21.3292
GUA240402491321 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE GALEANA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 COLONIA LA ESPERANZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CEDRO, CALLE EUCALIPTO POR EL LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE RECORREN A | -100.5208 | 21.2858
GUA240402491692 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PRIVADA VERONICA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE VERONICA Y , CALLE TAJO PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN LUIS REY 5 CUADRAS SOBRE | -100.511 | 21.2958
GUA240402492474 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE FRIJOL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE BICENTENARIO, CALLE CHICHARO AL SUR DE LA CIUDAD POR LA CALLE CRUZ BLANCA DES PUES DEL LIBRAMIEN | -100.5252 | 21.2841
GUA240402498526 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2988
GUA240402509200 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE PEDRO MORENO COLONIA SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GENERAL ANAYA LA COLONIA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5077 | 21.2931
GUA240402509203 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chupadero | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO EL CHUPADERO - LAS MESAS DE JESUS KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SIN DENOMINACION Y BRECHA SIN DENOMINACION, LA LOC | -100.4992 | 21.4625
GUA240402465985 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Manzanares | CALLE DIVISON DEL NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MANZANARES, 37913 MANZANARES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TOMAS URBINA Y , MANZANARES SE ENCUENTRA A 11.5 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA | -100.4116 | 21.3268
GUA240402466498 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Covadonga | CALLE VENECIA 1 INTERIOR SN RANCHERIA COVADONGA, 37914 COVADONGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ISURGENTES Y CALLE GRANADA, CALLE ANDALUCIA CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA PAZDOLORES HIDALGO A LA ALTURA DE LA FABRICA | -100.6924 | 21.2659
GUA240402466900 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palos Altos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS ALTOS, 37917 PALOS ALTOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD PALOS SE EN CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA 110 CON DIRECCION A NORESTE A 8 KM VIA | -100.5834 | 21.1863
GUA240402467025 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Blanco (Estación Pozo Blanco) | CALLE SAN MIGUELITO INTERIOR SN RANCHERIA POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO, 37917 POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA Y CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON SALIENDO | -100.642 | 21.2518
GUA240402467424 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Salitrera (Salitrera de Guadalupe) | CALLE DOCTOR MORA 10 INTERIOR SN RANCHERIA SALITRERA SALITRERA DE GUADALUPE, 37913 SALITRERA (SALITRERA DE GUADALUPE), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR AVATIO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CO | -100.5151 | 21.416
GUA240402468546 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Saucito | CALLE EL SAUCITO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37917 EL SAUCITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA LA CRUZ Y BRECHA EL SAUCITO, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA F | -100.5737 | 21.1758
GUA240402469357 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Dolores (Las Quince Letras) | CALLE SAN LUIS 16 INTERIOR SN RANCHERIA LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS, 37914 LOS DOLORES (LAS QUINCE LETRAS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PINOS, CALLE LAREDO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS DOLORE | -100.5666 | 21.3177
GUA240402469363 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Huerta Dos | AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA HUERTA DOS, 37917 LA HUERTA DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ANGOSTURA Y AVENIDA LA HUERTA, CALLE VERACRUZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION | -100.5611 | 21.1222
GUA240402469423 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Plátanos | CALLE CALLE DEL RIO 8 INTERIOR SN RANCHERIA LOS PLÁTANOS, 37916 LOS PLÁTANOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DEL RIO Y CALLE CALLE DEL MANGO, CALLE LAS PEÑAS SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A LA MESA DE JESUS DES | -100.6728 | 21.4752
GUA240402469444 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna | CALLE LOS RIVERA 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 37915 LA LAGUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ HACIA LA CARRETERA | -100.4603 | 21.1198
GUA240402469473 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna Seca | CALLE MIGUEL HIDALGO 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTIENDO DE LA CABECERA DEL MUNICI | -100.6478 | 21.2545
GUA240402469614 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Leona | CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA LEONA, 37914 LA LEONA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SAN RAFAEL, BRECHA SAN PEDRO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA 110 SAN LUIS | -100.6926 | 21.308
GUA240402469792 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Valle de Guadalupe | CALLE CHIAPAS INTERIOR SN RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 37917 VALLE DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE COLIMA, CARRETERA SAN LUIS - QUERETARO SIERRA GORDASAN LUIS DE LA PAZ DOLORES HIDALG | -100.5648 | 21.129
GUA240402469803 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Quinta Dos | CALLE LAUREL 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA QUINTA DOS, 37914 LA QUINTA DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA ZARAGOZA, BRECHA 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA 1 | -100.5651 | 21.3956
GUA240402470048 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Pilas | CALLE CORREGIDORA 3 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS, 37913 LAS PILAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN RAFAEL Y BRECHA SAN ANTONIO, BRECHA SAN JUAN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA SAN LUIS VI | -100.4294 | 21.3962
GUA240402470050 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Llano Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO VERDE, 37916 LLANO VERDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN JUAN Y BRECHA SAN PEDRO, BRECHA SAN RAFAEL TOMA CARRETERA 57 HASTA LLEGAS A EX HACIENDA DE JESUS ENTRAMOS A EX HACIENDA JE | -100.6507 | 21.4129
GUA240402470489 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE RIO NILO, DEL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CON LA CARRETERA A MINERAL DE POZOS EMPIEZA LAOBRA DE | -100.5025 | 21.2818
GUA240402491379 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Blanco | CALLE PRINCIPAL RANCHO POZO BLANCO, 37914 POZO BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO 4 KM DESPUES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 | -100.6478 | 21.2812
GUA240402491834 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chivato | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHIVATO, 37917 EL CHIVATO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE DIRIGE RUMBO A DOLORES HIDALGO RECORRIENDO 6.77 KM. GIRANDO A LA IZQUIERDA RECORRIENDO 11.02 | -100.664 | 21.1976
GUA240402492577 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE GALEANA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y , CALLE CAMINO AL QUIJAY POR EL LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE RECORREN APRO | -100.5219 | 21.2827
GUA240402492950 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTARA A 3.0 KILOMETROS DE LA ALAMEDA DE SAN LUIS DE LA PAZ PUNTO SALIDA KM. 0000 CAR. SAN LUIS DE LA PAZVICTORIA POR | -100.4829 | 21.2899
GUA240402509212 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE SANTO TOMAS CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CURA MERCADO, CALLE SAN PABLO GIRANDO A LA DERECHA Y RECORRIENDO HASTA LA CALLE PRIV D | -100.5084 | 21.3046
GUA240402509241 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE PEPINO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL QUIJAY Y CALLE CEBADA, CALLE LIMON DE LA GLORIETA DEL IMSS SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR RECORRIENDO 1.1 | -100.524 | 21.2842
GUA240402509275 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Toreador de Abajo | CALLE MEXICO RANCHO EL TOREADOR DE ABAJO, 37914 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE SAN LUIS DE LA CALLE GUERRERO SE VA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA A SAN ISIDRO Y SE RECORRE 2.8 | -100.5467 | 21.3252
GUA240402466958 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Dolores San Juan | CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA 2 INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES SAN JUAN, 37915 DOLORES SAN JUAN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PIRULES, CALLE RAMIREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE L | -100.4663 | 21.1284
GUA240402467285 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido San Luis | CALLE SAN LUIS 3 INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SAN LUIS, 37914 EJIDO SAN LUIS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIV. DE GARCIA SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CON RUMBO A LA C | -100.5587 | 21.3267
GUA240402468079 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio (San Antonio de San Isidro) | RANCHERIA SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO, 37913 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A VICTORIA Y A 4.5 KM APRO | -100.458 | 21.3807
GUA240402468124 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan Segundo | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN SEGUNDO, 37917 SAN JUAN SEGUNDO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE CORREGIDORA SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA SAN LUIS QUERETARO A 2 | -100.6472 | 21.1874
GUA240402468210 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Patrocinio | CALLE ABASOLO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL PATROCINIO, 37917 EL PATROCINIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ HACIA LLA CARRETER | -100.5725 | 21.1808
GUA240402468383 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Refugio (Ranchito el Refugio) | CALLE CRUZ BLANCA 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO RANCHITO EL REFUGIO, 37913 EL REFUGIO (RANCHITO EL REFUGIO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CRUZ BLANCA Y BRECHA SAN JUAN, BRECHA SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CA | -100.4101 | 21.3898
GUA240402468396 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan de la Enramada | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LA ENRAMADA, 37914 SAN JUAN DE LA ENRAMADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE BRECHA SAN JUAN Y BRECHA SAN RAFAEL, BRECHA ANDALUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETE | -100.6661 | 21.2941
GUA240402468787 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN RANCHERIA MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ZARAGOZA Y C. GALEA | -100.4973 | 21.2199
GUA240402469288 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | CALLE MORELOS 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE MADERO TOMAMOS EL LIBRAMIENTO SUR RUMBO SALIDA A POZOS SE TOMA CARRETERA | -100.4718 | 21.2165
GUA240402469332 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Florida | CALLE LA FLORIDA 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 37917 LA FLORIDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA SAN RAFAEL A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDER | -100.5976 | 21.1782
GUA240402469849 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Vergel de Guadalupe | CALLE CHIAPAS INTERIOR SN RANCHERIA VERGEL DE GUADALUPE, 37916 VERGEL DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIAPAS, CALLE GUANAJUATO SAN LUIS DE LA PAZ CARRTERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI PASAND | -100.6678 | 21.4503
GUA240402490712 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Jardín | RANCHO EL JARDÍN, 37914 EL JARDÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 3.1 KM HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL JARDIN A MANO IZQUIERDA. | -100.587 | 21.2632
GUA240402491431 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Valle de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 37917 VALLE DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TABASCO Y AVENIDA AVENIDA LA HUERTA, AVENIDA AVENIDA DIAZ ORDAZ DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 18.2 K | -100.5619 | 21.1244
GUA240402491511 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE 2DA CERRADA DE DR. MORA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DR. MORA Y , CALLE ALLENDE DE LA GLORIETA DE LA CALLE ZARAGOZA Y RAYON SE TOMA LA CALLE ZARAGO | -100.5256 | 21.2926
GUA240402492485 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | CALLE PROGRESO RANCHO LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES, 37914 LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE NIÑOS HEROES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE | -100.7025 | 21.2892
GUA240402498551 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2988
GUA240402500132 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Cayetano | CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN CAYETANO, 37916 SAN CAYETANO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 05 DE MAYO SAN LUIS DE LA PAZ CARRETERA 57 A 12.5 KM SOBRE | -100.6569 | 21.4262
GUA240402509271 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Potosino | CAMINO TRAMO EL POTOSINO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO EL POTOSINO, 37917 EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 9.47 KM. RUMBO A QUERE | -100.6179 | 21.1998

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA240402491975 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-76 | JOSÉ LUIS VEGA CRUZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 189401.87 | 189401.87
GUA240402491272 | Obra | SLPAZ/DGIMO/SNC/AD/R33/FI/2024-105 | JUAN SALINAS SERVÍN | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 570802.24 | 570802.24
GUA240402491342 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-55 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999908.11 | 999908.11
GUA240402493021 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-96 | EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1999983.94 | 1999983.94
GUA240402493771 | Obra | SLPAZ /DGIMO/LS/ R33-FI Y GASTO CORRIENTE /2024-100 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 4299451.6 | 4299451.6
GUA240402492546 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-89 | JUAN MARTÍN LEOS REYNA | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 316764.98 | 316764.98
GUA240402491344 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-27 | LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999958.54 | 999958.54
GUA240402491477 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-11 | SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 234920.27 | 234920.27
GUA240402490736 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-28 | CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499909.57 | 499909.57
GUA240402487806 | Obra | GEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0043-2024-004 | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5787659.27 | 5787659.27
GUA240402491859 | Obra | SLPAZ /DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2024-74 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 3499557.82 | 3499557.82
GUA240402490310 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-07 | ARCAPI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 399383.99 | 399383.99
GUA240402472450 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-41 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1699390.19 | 1699390.19
GUA240402509237 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-26 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999781.06 | 999781.06
GUA240402509243 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-33 | RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1897545.89 | 1897545.89
GUA240402509248 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-35 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 799667.65 | 799667.65
GUA240402509259 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-64 | CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499532.41 | 499532.41
GUA240402509264 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-36 | RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 364000 | 364000.0
GUA240402509268 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-38 | CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 799567.29 | 799567.29
GUA240402509272 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-39 | FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999876.88 | 999876.88
GUA240402466576 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402466894 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468704 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468728 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469320 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469471 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469664 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469955 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402470015 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402491787 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-72 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 249921.76 | 249921.76
GUA240402500275 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-78 | JUAN SALINAS SERVÍN | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999325.82 | 999325.82
GUA240402509208 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-17 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 800000 | 800000.0
GUA240402509247 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-37 | CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 359748.93 | 359748.93
GUA240402467595 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467672 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468161 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2024-03 | ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 650000 | 650000.0
GUA240402468589 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469306 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469744 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402490662 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-14 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999667.25 | 1448909.36
GUA240402490769 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-20 | CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 398302.15 | 398302.15
GUA240402490792 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-49 | JUAN MARTÍN LEOS REYNA | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 319926.5 | 319926.5
GUA240402491924 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-75 | SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 139989.7 | 139989.7
GUA240402500286 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-09 | FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 998558.52 | 998558.52
GUA240402508295 | Servicios | SLPAZ/DGIMO/AD/EP/R33-FI/2024-46 | CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 149821.2 | 149821.2
GUA240402508308 | Servicios | SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-50 | CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 167040 | 167040.0
GUA240402509210 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-16 | RÍO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 799589.51 | 799589.51
GUA240402466012 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402466956 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467367 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468100 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468363 | Obra | SLPAZ/DGIMO/INPI/LP/2024-15/A1 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 10570583.92 | 1.057058392E7
GUA240402468458 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469236 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469260 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469330 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402490614 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-08 | SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 449883.98 | 449883.98
GUA240402491307 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-21 | CÉSAR BAUTISTA CERVANTES | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999200.49 | 999200.49
GUA240402491381 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-52 | JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1499992.87 | 1499992.87
GUA240402509207 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-02 | ARCAPI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 299857.97 | 299857.97
GUA240402509216 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-18 | JUAN MARTÍN LEOS REYNA | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999993.4 | 999993.4
GUA240402509242 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-34 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 997734.76 | 997734.76
GUA240402509245 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-63 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 900000 | 900000.0
GUA240402467468 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468146 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468212 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468460 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468688 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469779 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469971 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402480926 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-56 | JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999980.22 | 999980.22
GUA240402491580 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-66 | JUAN SALINAS SERVÍN | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499991.67 | 499991.67
GUA240402492424 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-83 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999916.65 | 999916.65
GUA240402498448 | Servicios | SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-01 | DEL VALLE INGENIERÍA Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499219.51 | 499219.51
GUA240402498467 | Servicios | SLPAZ/DGIMO/AD/EP/R33-FI/2024-40 | CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 244694.9 | 244694.9
GUA240402467273 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467283 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467450 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467514 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467584 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467668 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467686 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467701 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468094 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468169 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468206 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468621 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468671 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468748 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469475 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469634 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469755 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469906 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402481177 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-42 | RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 549999.78 | 549999.78
GUA240402490869 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-61 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999592.53 | 999592.53
GUA240402491329 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-24 | CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 498257.86 | 498257.86
GUA240402492396 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-77 | CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1000000 | 1000000.0
GUA240402509115 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402509238 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-29 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1499847.1 | 1499847.1
GUA240402510368 | Obra | SLPAZ /DGIMO/CEAG/AD/R33-FI /2024-91 | ARCAPI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 2838288.28 | 2838288.28
GUA240402466325 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402466561 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467016 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467390 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467394 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467510 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469700 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469865 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469991 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402481258 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-60 | CÉSAR BAUTISTA CERVANTES | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999388.71 | 999388.71
GUA240402481341 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-54 | ARCAPI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1188591.88 | 1188591.88
GUA240402491321 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-23 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1710009.73 | 1710009.73
GUA240402491692 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-67 | ROMÁN SERVÍN RAMÍREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1100000 | 1100000.0
GUA240402492474 | Obra | SLPAZ /DGIMO/SEDESHU/LS/R33-FI/2024-84 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 4499353.35 | 4499353.35
GUA240402498526 | Servicios | SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-65 | CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 290000 | 290000.0
GUA240402509200 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-13 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499570.63 | 499570.63
GUA240402509203 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-05 | EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1999954.09 | 2600312.16
GUA240402465985 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402466498 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402466900 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467025 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467424 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468546 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469357 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469363 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469423 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469444 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469473 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469614 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469792 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469803 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402470048 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402470050 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402470489 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-30 | ARCAPI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 399497.47 | 399497.47
GUA240402491379 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-57 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999735.48 | 999735.48
GUA240402491834 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-73 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 199977.56 | 199977.56
GUA240402492577 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2024-90 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 3999668.79 | 3999668.79
GUA240402492950 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-93 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 398203.67 | 398203.67
GUA240402509212 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-19 | CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 199967.99 | 199967.99
GUA240402509241 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-31 | RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999999.17 | 999999.17
GUA240402509275 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-44 | CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 399953.88 | 399953.88
GUA240402466958 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402467285 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468079 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-71 | JUAN PABLO GODÍNEZ SOTO | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 2499281.75 | 2499281.75
GUA240402468124 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468210 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468383 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468396 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402468787 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469288 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469332 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402469849 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402490712 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-53 | ARCAPI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499177.66 | 499177.66
GUA240402491431 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-58 | LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1499890.37 | 1499890.37
GUA240402491511 | Obra | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-51 | JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 399992.72 | 399992.72
GUA240402492485 | Obra | SLPAZ /DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2024-85 | LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1999766.47 | 1999766.47
GUA240402498551 | Servicios | SLPAZ/MECANICAS-2024 | CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 280652.32 | 280652.32
GUA240402500132 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2024 | CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1123197 | 1123197.0
GUA240402509271 | Obra | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-12 | CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 3499897.25 | 4600000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA240402491975 | 2024 | 4 | Metros lineales | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 100
GUA240402491272 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 30 | 10
GUA240402491342 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 955 | 955 | 955 | 100
GUA240402493021 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 500 | 75.7576
GUA240402493771 | 2024 | 4 | Metros lineales | 3251 | 3251 | 2275 | 69.9785
GUA240402492546 | 2024 | 4 | Metros lineales | 289 | 289 | 289 | 100
GUA240402491344 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
GUA240402491477 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA240402490736 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 1360 | 100
GUA240402487806 | 2024 | 4 | Metros lineales | 5195.8 | 5195.8 | 5195.8 | 100
GUA240402491859 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
GUA240402490310 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GUA240402472450 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2890 | 2890 | 2890 | 100
GUA240402509237 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 808.6 | 808.6 | 808.6 | 100
GUA240402509243 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 847.68 | 847.68 | 847.68 | 100
GUA240402509248 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 419.48 | 419.48 | 419.48 | 100
GUA240402509259 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
GUA240402509264 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2234 | 2234 | 2234 | 100
GUA240402509268 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
GUA240402509272 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 790.87 | 790.87 | 790.87 | 100
GUA240402466576 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402466894 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA240402468704 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468728 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240402469320 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469471 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402469664 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402469955 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402470015 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402491787 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 190 | 100
GUA240402500275 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350 | 350 | 100
GUA240402509208 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 463.3 | 463.3 | 463.3 | 100
GUA240402509247 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 495 | 100
GUA240402467595 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402467672 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468161 | 2024 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GUA240402468589 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240402469306 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402469744 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402490662 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 493.58 | 493.58 | 493.58 | 100
GUA240402490769 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
GUA240402490792 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 120.76 | 120.76 | 120.76 | 100
GUA240402491924 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
GUA240402500286 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
GUA240402508295 | 2024 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402508308 | 2024 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402509210 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 88.58 | 88.58 | 88.58 | 100
GUA240402466012 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402466956 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA240402467367 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402468100 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA240402468363 | 2024 | 4 | Metros lineales | 5869 | 5869 | 5869 | 100
GUA240402468458 | 2024 | 4 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
GUA240402469236 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469260 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469330 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402490614 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GUA240402491307 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1752.7 | 1752.7 | 1752.7 | 100
GUA240402491381 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 98 | 98 | 98 | 100
GUA240402509207 | 2024 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA240402509216 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 598.25 | 598.25 | 598.25 | 100
GUA240402509242 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 275.12 | 275.12 | 275.12 | 100
GUA240402509245 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1126.9 | 1126.9 | 1126.9 | 100
GUA240402467468 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468146 | 2024 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA240402468212 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402468460 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402468688 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402469779 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469971 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402480926 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 627.4 | 627.4 | 627.4 | 100
GUA240402491580 | 2024 | 4 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
GUA240402492424 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 992 | 992 | 992 | 100
GUA240402498448 | 2024 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402498467 | 2024 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467273 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467283 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402467450 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240402467514 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402467584 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402467668 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467686 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467701 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468094 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402468169 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA240402468206 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240402468621 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402468671 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402468748 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469475 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469634 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469755 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469906 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA240402481177 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 649.82 | 649.82 | 649.82 | 100
GUA240402490869 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 980 | 100
GUA240402491329 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
GUA240402492396 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1014.3 | 1014.3 | 1014.3 | 100
GUA240402509115 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402509238 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GUA240402510368 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2297.8 | 2297.8 | 2297.8 | 100
GUA240402466325 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402466561 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240402467016 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467390 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467394 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402467510 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469700 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469865 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA240402469991 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402481258 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138 | 1138 | 100
GUA240402481341 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402491321 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 712 | 712 | 712 | 100
GUA240402491692 | 2024 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
GUA240402492474 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3107.38 | 3107.38 | 3107.38 | 100
GUA240402498526 | 2024 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402509200 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
GUA240402509203 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3150 | 3150 | 3150 | 100
GUA240402465985 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402466498 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA240402466900 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402467025 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402467424 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468546 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402469357 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402469363 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469423 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469444 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469473 | 2024 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA240402469614 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402469792 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240402469803 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402470048 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA240402470050 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402470489 | 2024 | 4 | Metros lineales | 491 | 491 | 491 | 100
GUA240402491379 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
GUA240402491834 | 2024 | 4 | Metros lineales | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 100
GUA240402492577 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1724.2 | 1724.2 | 1724.2 | 100
GUA240402492950 | 2024 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA240402509212 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
GUA240402509241 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
GUA240402509275 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
GUA240402466958 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402467285 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402468079 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 454.21 | 454.21 | 454.21 | 100
GUA240402468124 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA240402468210 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468383 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402468396 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402468787 | 2024 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA240402469288 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402469332 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240402469849 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402490712 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 158 | 158 | 158 | 100
GUA240402491431 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1000.1 | 1000.1 | 1000.1 | 100
GUA240402491511 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 554.71 | 554.71 | 554.71 | 100
GUA240402492485 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1147.2 | 1147.2 | 1147.2 | 100
GUA240402498551 | 2024 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240402500132 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA240402509271 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".